## README
FIRE 統合要件書 v3.1 — 全開発TODO管理表
作成日 | 2026-04-21
対象要件書 | FIRE 統合要件書 v3.1（製本版）
開発環境 | 初期: Windows PC(全ロジック開発) / Mac mini M4 Pro 到着後: 常駐運用基盤へ移行
管理方針 | Git + Obsidian + .md で開発進捗を可視化、タスク完了時に必ずクローズ
■ シート構成
README | 本シート（凡例・使い方）
TODO_Master | 全開発タスク一覧（メインシート）
Phase_Summary | フェーズ別サマリー（進捗集計）
Agent_Checklist | 10エージェント別の実装チェックリスト
Stage_Gate | Stage 0→4 昇格ゲートチェックリスト
Roadmap | M-3 〜 M+3 立ち上げロードマップ
Risk_Holes | 穴1〜11（要件書で特定された落とし穴）対策チェック
■ ステータス定義
未着手 | まだ着手していない
設計中 | 設計・検討フェーズ
実装中 | コード実装中
検証中 | テスト・Simulation検証中
レビュー待ち | ユーザー承認待ち
完了 | タスククローズ済み
凍結 | 一時保留
■ 優先度定義
最優先 | これが無いと次に進めない（Pattern Store、Runtime骨組み等）
高 | 主戦略・本番運用に必須
中 | 運用品質向上に必要
低 | 後回し可（後から拡張）
■ 開発着手順の最重要前提（要件書15章・23章より）
1 | Pattern Store / Feature Store / Runtime / Simulation の骨組みを最優先で作成
2 | リアルタイム Paper Live 環境 + LINE通知基盤を構築
3 | 実弾執行基盤（証券API連携）は後回しで着手
4 | 各エージェントのプロンプトファイルを整備
■ 使い方
1 | TODO_Master シートで各タスクのステータスを更新
2 | 完了したらステータスを「完了」に変更し、完了日を入力
3 | Phase_Summary で進捗を自動集計（SUMIFS/COUNTIFS）
4 | GitとObsidianに対応する.mdファイルを必ず作成し、本表のタスクIDを記載
■ 要件トレーサビリティマトリクス (RTM)
RTM_要件カバレッジ | 要件書全要件を要件ID(R-章-連番)で採番し、対応タスクIDを紐付け。赤=未カバー、黄=1件紐付け、緑=2件以上
RTM_章別サマリー | 章別の要件数・カバー済・未カバー・カバレッジ率を自動集計。未カバーが1件でもある章を黄色ハイライト
■ 要件抜け漏れ確認の正式な場所
1 | 『RTM_章別サマリー』で黄色ハイライトされた章を確認
2 | 該当章に移動し、『RTM_要件カバレッジ』で赤ハイライトの要件(=タスク未紐付け)を特定
3 | 赤要件をタスク化するか、対応不要な理由を明記する
4 | 新規タスクをTODO_Masterに追加後、RTMの対応タスクID列を更新
■ Mac mini 到着待ち対応(v3で追加)
開発・運用フェーズ計画 | Mac到着待ち期間の開発順序を整理。D1-D7はWindowsで完結、D8でMac移行。
■ Mac mini到着前後の方針
到着前 | WindowsでD1-D7(基盤/Store/Sim/エージェント/通知/Dashboard/縮退運転/擬似Paper Live)を進める
到着後 | D8(F002→F003→F013→F016)を短期集中で実施、Mac常駐化しM-3スタート
遅延時 | Windowsでの開発完成度を高める時間が増える。D1-D7のタスク消化率を上げる

## TODO_Master
ID | フェーズ | カテゴリ | 要件書章 | タスク名 | 詳細 | 優先度 | 依存 | 担当 | 想定工数(日) | ステータス | 着手日 | 完了日 | 成果物 | 備考
F001 | P0: 基盤・環境構築 | 移行準備 | - | Windows資産のZIP化・クラウドアップロード(Mac到着前) | Windows PCで fire-vault をZIP化し、Google Drive等にアップロード。FIRE_開発TODO_v7.xlsx、要件書PDF原本、引き継ぎコンテキスト.md も一緒にアップ。Mac mini到着時に即ダウンロードできる状態にする。 | 最優先 |  | Fujiwara | 0.2 | 完了 |  |  | Google Drive上のfire-vault_backup.zip + 関連ファイル一式 | Mac mini到着前に完了させておく。Windows_to_Mac_移行手順.md 参照
F019 | P0: 基盤・環境構築 | アカウント | - | Claude 個人アカウント契約(Pro or Max) | FIRE開発専用のClaude個人アカウントを契約(StudioZ業務用とは分離)。推奨はClaude Pro($20/月)またはMaxプラン。Claude Code利用のため2FA必須。契約後、新アカウントで引き継ぎコンテキスト.mdを投入してFIRE開発を継続。 | 最優先 | F001 | Fujiwara | 0.2 | 完了 |  |  | 新Claudeアカウント(個人用・Pro/Max契約済み) | Claude Code の長時間実行・大容量コンテキストに対応するため有料プラン推奨
F002 | P0: 基盤・環境構築 | 環境 | 16 | Mac mini M4 Pro 受領・初期設定 | システム設定: スリープしない/自動再起動/自動ログイン/ファイアウォール/画面共有/SSH/Tailscale。要件書16章。 | 最優先 | F019 | Fujiwara | Fujiwara | 完了 |  |  | Mac mini運用環境 | Claude個人アカウント契約(F019)完了後、Mac受領時に着手
F003 | P0: 基盤・環境構築 | 環境 | 16 | Mac mini 開発環境セットアップ | Homebrew / Python@3.12 / Node.js LTS / Git / Obsidian / VS Code + 拡張をbrewとApp Storeで一括導入。.zshrc に環境変数設定。 | 最優先 | F002 | Fujiwara | Fujiwara | 完了 |  |  | Mac環境 | Windows で決めたツール構成をMac版で再現
F016 | P0: 基盤・環境構築 | 移行 | - | Windows資産のMac mini移行 | Obsidian Vault(fire-vault)/要件書39章.md/タスク運用ルール.md/Google Sheetsリンクを iCloud・Dropbox・GitHub経由でMacに展開。GitHub(BlueFire7777)の鍵登録。 | 最優先 | F001,F003 | 両方 | Fujiwara | 完了 |  |  | docs/migration_to_mac.md | Windows側で作成したZIP(F001)を Mac に展開。F003 の Mac 開発環境セットアップ完了後
F017 | P0: 基盤・環境構築 | ドキュメント | - | Claudeアカウント引き継ぎ・新ランタイム確認 | 新Claude個人アカウント(F019)でFIREプロジェクトコンテキストを引き継ぎ、CLAUDE.mdと要件書を認識させる。Windows資産(F016)がMac上で使える状態で動作確認。 | 最優先 | F019,F016 | Fujiwara | 0.5 | 完了 |  |  | 新アカウントでのclaude動作確認 | 新Claudeアカウントでの継続運用の起点
F018 | P0: 基盤・環境構築 | 環境 | 16 | Mac .zshrc プロファイル設定 | $FIRE_HOME / $FIRE_VAULT / $CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL / $FIRE_PLATFORM=mac 等の環境変数と、fire / firevault / py312 等のエイリアス・関数を.zshrcに設定。 | 最優先 | F003 | Fujiwara | 0.3 | 完了 |  |  | ~/.zshrc | Windows PowerShellプロファイルのMac版
F235 | P0: 基盤・環境構築 | 証券会社設定 | 14 | 楽天証券 約定通知メール設定 | 楽天証券ログイン → 設定・変更 → お知らせメール設定 → 注文約定通知 ON。M+2 以降に Gmail API で自動取込するための前提設定。Fujiwara さん自身の作業。 | 最優先 |  | Fujiwara | 0.1 | 完了 |  |  | 楽天証券の約定通知メール配信設定 | v3.3 新規。M+2 以降の Gmail API 自動取込の前提
F242 | P0: 基盤・環境構築 | 基盤 | 23 | OpenClaw セットアップ(Mac mini 常駐基盤) | Mac mini M4 Pro に OpenClaw をインストールし、常駐・スケジュール・並列実行・自動復旧・セッション永続化の基盤を確立。ハートビートと再起動テスト。Anthropic API キー設定。 | 最優先 | F003 | Claude | 3 | 完了 |  |  | OpenClaw on Mac mini 稼働状態 | v3.3 の核心。FIRE 専用ランナー自作を廃止して OpenClaw 採用
F004 | P0: 基盤・環境構築 | リポジトリ | 15 | Gitリポジトリ初期化 | fireリポジトリ作成、README.md/CLAUDE.md/.gitignore/requirements.txt/package.json作成。ブランチ戦略(main/dev/feature)定義。 | 最優先 | F001 | 両方 | 0.5 | 完了 |  |  | github.com/xxx/fire
F005 | P0: 基盤・環境構築 | ドキュメント | 15 | CLAUDE.md 初稿作成 | Claude Codeへの実装指示書。要件書の決定事項を削らず記載。崩してはならない前提リスト。 | 最優先 | F004 | Claude | 0.5 | 完了 |  |  | CLAUDE.md
F006 | P0: 基盤・環境構築 | ドキュメント | 15 | README.md 初稿作成 | プロジェクト概要、セットアップ手順、ディレクトリ構造、開発フロー記載。 | 最優先 | F004 | Claude | 0.5 | 完了 |  |  | README.md
F007 | P0: 基盤・環境構築 | ドキュメント | - | Obsidian Vault 構築 | 開発ログ/設計メモ/日次レビュー用のVault作成。docs/配下と連携。タスクIDリンク運用。 | 最優先 | F004 | Fujiwara | 0.5 | 完了 |  |  | Obsidian Vault
F008 | P0: 基盤・環境構築 | ディレクトリ | - | プロジェクトディレクトリ構造設計 | agents/ runtime/ patterns/ features/ simulation/ dashboard/ notifications/ broker/ data/ logs/ docs/ tests/ scripts/ | 最優先 | F004 | Claude | 0.5 | 完了 |  |  | ディレクトリ構造
F011 | P0: 基盤・環境構築 | DB | - | ローカルDB選定・初期化 | Pattern/Feature/Live Research Log用。SQLite or DuckDB or PostgreSQL選定。スキーマ設計。 | 最優先 | F008 | Claude | 1 | 完了 |  |  | db/schema.sql
F012 | P0: 基盤・環境構築 | スケジューラ | 23 | FIRE Runner骨組み | メインオーケストレーター。エージェント起動/停止/スケジュール管理。時間帯別処理起動。Windows/Mac両対応で実装。 | 最優先 | F010 | Claude | 2 | 完了 |  |  | runtime/main.py | OS非依存で実装。launchd固有部分はF013で追加
F013 | P0: 基盤・環境構築 | launchd | 16 | Mac mini launchd常駐自動起動設定 | ~/Library/LaunchAgents/com.fire.runtime.plist作成、launchctl load、動作確認。FIRE Runtime常駐基盤の完成。 | 最優先 | F003,F012 | Fujiwara | Fujiwara | 完了 |  |  | com.fire.runtime.plist | 要件書16章。常駐化により以降のPaper Live本格稼働が可能に
F009 | P0: 基盤・環境構築 | 設定 | 16 | 環境変数管理基盤 | .env設計、RAKUTEN_API_KEY/LINE_CHANNEL_TOKEN/NEWS_API_KEY/TDNET_API_KEY等。.env.example整備。秘匿情報のgit除外。 | 高 | F004 | Claude | 0.5 | 完了 |  |  | .env, .env.example
F010 | P0: 基盤・環境構築 | ロギング | - | 共通ロギング基盤 | logs/配下に構造化ログ(JSON)。レベル分け、ローテーション、監査用の永続化。 | 高 | F008 | Claude | 1 | 完了 |  |  | utils/logger.py
F020 | P1: Pattern/Feature Store | データ基盤 | 21,36 | Feature Store スキーマ設計 | 6系統特徴量(材料/地合い/出来高/値動き/執行品質/時間帯)の全カラム定義。時系列/スナップショット管理。 | 最優先 | F011 | Claude | 2 | 完了 |  |  | features/schema.md
F027 | P1: Pattern/Feature Store | Store | 11,21,37 | Pattern Store 4階層構造実装 | Layer1: Pattern Archive / Layer2: Valid Library / Layer3: Active Priority Set / Layer4: Death Note・Rehab。 | 最優先 | F011,F020 | Claude | 3 | 完了 |  |  | patterns/store.py
F028 | P1: Pattern/Feature Store | Store | 21,37 | パターン7状態管理 | candidate/paper_validating/approved_active/watchlist/frozen/death_note/rehab の遷移ルール実装。 | 最優先 | F027 | Claude | 1.5 | 完了 |  |  | patterns/state_machine.py
F031 | P1: Pattern/Feature Store | 検索 | 11,21,26 | 類似局面検索エンジン | Feature Storeから現在局面と過去局面の類似度計算。重み付け(材料30/地合い20/流動性20/値動き20/執行10)。 | 最優先 | F020,F027 | Claude | 3 | 完了 |  |  | patterns/similarity.py
F032 | P1: Pattern/Feature Store | スコアリング | 11,26 | 再現性スコア合成エンジン | 類似度+類似件数+勝率+平均RR+期待値+レジーム適合+直近有効性+執行品質+リスク管理適合 の合成。 | 最優先 | F031 | Claude | 2 | 完了 |  |  | patterns/repro_score.py
F180 | P1: Pattern/Feature Store | ラベル | 29 | 成功/失敗ラベル4分類 | Success/Failure/Timeout/Invalid。target_holding_window内で損切より先に利確1到達=Success。 | 最優先 | F020 | Claude | 1.5 | 完了 |  |  | labels/classifier.py
F200 | P1: Pattern/Feature Store | 戦略 | 3,25 | 3レーン戦略構造 | Primary(材料初動80%+主役テーマ値嵩)/Secondary(押し目再加速等 20%/M+2までPaper並走)/Research(準スキャル等)。 | 最優先 | F111 | Claude | 2 | 完了 |  |  | strategies/lanes.py
F021 | P1: Pattern/Feature Store | データ取得 | 36 | 材料特徴量収集エンジン | material_type/freshness/strength_score/multi_material_flag/earnings_related_flag/shareholder_return_flag。 | 高 | F020 | Claude | 2 | 完了 |  |  | features/material.py | TDnet/IR/NewsAPI連携は後続
F022 | P1: Pattern/Feature Store | データ取得 | 36 | 地合い特徴量収集エンジン | nikkei/topix_direction、sector_strength_rank、theme_strength_rank、market_regime分類、usd_jpy、overnight_us。 | 高 | F020 | Claude | 2 | 完了 |  |  | features/regime.py
F023 | P1: Pattern/Feature Store | データ取得 | 36 | 出来高/流動性特徴量エンジン | volume_ratio/turnover/liquidity_score/spread_estimate/high_price_stock_flag/board_thickness_score。 | 高 | F020 | Claude | 1.5 | 完了 |  |  | features/liquidity.py
F024 | P1: Pattern/Feature Store | データ取得 | 36 | 値動き/テクニカル特徴量エンジン | gap_pct/intraday_range/breakout/pullback/vwap_position/ma_alignment/RS/price_action_pattern/S&R距離。 | 高 | F020 | Claude | 2 | 完了 |  |  | features/technical.py
F025 | P1: Pattern/Feature Store | データ取得 | 36 | 執行品質特徴量エンジン | entry/stop_slippage_estimate、partial_fill_risk、fill_quality_score、forced_close_risk_score。 | 高 | F020 | Claude | 1.5 | 完了 |  |  | features/execution.py
F026 | P1: Pattern/Feature Store | データ取得 | 36 | 時間帯特徴量エンジン | session_phase/minutes_from_open/minutes_to_force_close/material_to_entry_lag_minutes。 | 高 | F020 | Claude | 1 | 完了 |  |  | features/time.py
F029 | P1: Pattern/Feature Store | Store | 37 | パターン格付け(S〜X)実装 | S/A/B/C/D/X のランク付けと自動判定ロジック。再現性スコア/期待値/類似件数ベース。 | 高 | F028 | Claude | 1 | 完了 |  |  | patterns/ranking.py
F030 | P1: Pattern/Feature Store | Store | 21,31,37 | pattern_id / 命名規則 / バージョン管理 | [material]-[regime]-[price_action]-[time]-[liquidity] 形式。parent_pattern_id、change_reason必須。 | 高 | F027 | Claude | 1 | 完了 |  |  | patterns/naming.py
F033 | P1: Pattern/Feature Store | DEATH NOTE | 21 | DEATH NOTE 3段階判定 | Step1(5回で4敗)→要警戒 / Step2(10回勝率30%未満)→凍結候補 / Step3(20回期待値マイナス)→DEATH NOTE。 | 高 | F028 | Claude | 1 | 完了 |  |  | patterns/death_note.py | 単純連敗即死禁止
F035 | P1: Pattern/Feature Store | Agent | 21 | Pattern Research Agent | パターン研究責任者。過去/リアルタイムからの発見・定義・更新提案。自動反映禁止。 | 高 | F031,F032 | Claude | 3 | 完了 |  |  | agents/pattern_research.py
F036 | P1: Pattern/Feature Store | ログ | 21 | Live Research Log 実装 | リアルタイム観測ログ。候補/類似パターン/実成績/最大含み益/最大逆行/約定品質/地合い保存。 | 高 | F035 | Claude | 1.5 | 完了 |  |  | patterns/live_log.py
F038 | P1: Pattern/Feature Store | 承認フロー | 21 | パターン採用承認フロー | candidate→Paper/Sim検証→Evaluation評価→ユーザー承認→Library登録。凍結/DN/REHABも承認制。 | 高 | F035 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | patterns/approval.py
F181 | P1: Pattern/Feature Store | ラベル | 29 | target_holding_window パターン別管理 | 材料初動10-30分/主役テーマ15-45分/準スキャル3-10分。 | 高 | F180 | Claude | 0.5 | 未着手 |  |  | labels/windows.py
F182 | P1: Pattern/Feature Store | ラベル | 29 | 補助メトリクス保存 | mfe_pct/mae_pct/time_to_mfe/mae/tp/sl/pnl_at_timeout/close/fill_quality_score。 | 高 | F180 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | labels/metrics.py
F183 | P1: Pattern/Feature Store | ラベル | 29 | Pattern Library採用最重要指標 | success_rate/failure_rate/timeout_rate/expectancy/avg_rr/mae/mfe/regime別/fill_adjusted_expectancy。 | 高 | F182 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | labels/adoption_metrics.py | 勝率だけで採用禁止
F201 | P1: Pattern/Feature Store | 戦略 | 25 | 頻度監視(0-3件/日、5-10件/週) | 2週間連続頻度不足をEvaluationが検知。フィルター厳しすぎ点検。 | 高 | F119 | Claude | 0.5 | 未着手 |  |  | strategies/frequency.py
F202 | P1: Pattern/Feature Store | 戦略 | 25 | 決算シーズン特別ルール | 材料母集団広め/実行候補1-3件固定/フィルター厳格化/優先・除外条件明文化。 | 高 | F200 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | strategies/earnings_season.py
F034 | P1: Pattern/Feature Store | REHAB | 21 | REHAB Queue 管理 | 凍結/DEATH NOTE復帰候補の保管。決算期限定/強地合い限定/セクター限定/執行改善後の再挑戦。 | 中 | F033 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | patterns/rehab.py | 自動復帰禁止
F037 | P1: Pattern/Feature Store | 品質管理 | 31,37 | パターン重複統合ルール | コア特徴量重複度の閾値判定。親子関係化/alias扱い/統合の運用。週次棚卸し。 | 中 | F030 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | patterns/dedup.py
F040 | P2: Simulation/Backtest | Simulation | 19 | Backtest Mode (Stage 0) | 過去データでのルールベース検証。戦略有効性/候補抽出/エッジ別成績/損益傾向。 | 最優先 | F020,F031 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | simulation/backtest.py
F041 | P2: Simulation/Backtest | Simulation | 19 | Replay Simulation Mode (Stage 1) | 過去特定日の時系列再生。当時利用可能情報のみ使用し後知恵バイアス排除。 | 最優先 | F040 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | simulation/replay.py
F043 | P2: Simulation/Backtest | 約定モデル | 19 | 現実寄り約定モデル (B) | スプレッド/価格乖離/約定遅延/部分約定考慮。標準simulation精度確認用。 | 最優先 | F042 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | simulation/fill_realistic.py
F044 | P2: Simulation/Backtest | 約定モデル | 19 | 厳しめ約定モデル (C) | +2ティック/値嵩株1.5倍/寄り直後1.5倍。楽観バイアス検出用。指値未約定リスクもモデル化。 | 最優先 | F043 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | simulation/fill_strict.py
F045 | P2: Simulation/Backtest | 高速リプレイ | 12,19,32 | 過去データ高速リプレイ並列実行 | Mac mini常時稼働を活かしたカレンダー日数短縮。20営業日50トレード基準を過去データでクリア可能に。 | 最優先 | F041 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | simulation/parallel_replay.py | M-3期の爆速蓄積用
F042 | P2: Simulation/Backtest | 約定モデル | 19 | 理想約定モデル (A) | シグナル価格でそのまま約定。最楽観。戦略純粋方向性確認用。 | 高 | F040 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | simulation/fill_ideal.py
F046 | P2: Simulation/Backtest | 精度指標 | 19 | Simulation Accuracy 指標算出 | 仮想vs実現的価格の比較。仮想約定率/利確到達率/損切率/強制クローズ成功率。 | 高 | F043 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | simulation/accuracy.py
F047 | P2: Simulation/Backtest | 精度指標 | 19 | Optimistic Bias / Realistic Fill Score | Simulation Confidence Score / Optimistic Bias Score / Realistic Fill Score 算出。 | 高 | F046 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | simulation/bias_score.py
F050 | P3: Paper Live | Runtime | 19,23 | Paper Live Mode (Stage 2) 本体 | リアルタイム相場で仮想売買。朝レポート/候補抽出/厳選/条件監視/仮想建玉/仮想余力。 | 最優先 | F043,F012 | Claude | 4 | 未着手 |  |  | simulation/paper_live.py
F051 | P3: Paper Live | 仮想管理 | 19 | 仮想建玉/平均建値/評価損益/実現損益/余力管理 | 仮想ロット消費状況/仮想停止状態管理。新規/利確/損切/強制クローズ/注文取消/失効の全カバー。 | 最優先 | F050 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | simulation/virtual_book.py
F052 | P3: Paper Live | 厳しめモデル統合 | 19 | Paper Live厳しめ約定モデル標準化 | +2ティック/値嵩株1.5倍/寄り直後1.5倍をPaper Liveの標準約定モデルとする。 | 最優先 | F044,F050 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | simulation/paper_fill.py
F053 | P3: Paper Live | 検証 | 32 | Paper Live→Semi Auto 昇格基準実装 | 20営業日 or 50トレード / 期待値プラス / DD上限 / 強制クローズ100% / 停止機能正常 を自動判定。 | 高 | F050,F046 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | simulation/promotion_check.py
F236 | P4: LINE/通知基盤 | 通知 | 06,38 | LINE 緊急ポジション整理部屋 5段階アラート実装 | LINE 通知 5部屋の 1つとして 🚨 緊急ポジション整理部屋を新設。14:45/14:55/15:05/15:10/15:15 の段階アラート。独立性担保のため macOS 標準 Cron から起動(OpenClaw 障害時も稼働継続)。建玉残 0 件なら通知スキップ。 | 最優先 | F242 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | 緊急ポジション整理部屋稼働 | v3.3 新規。v3.2 の Playwright 自動クローズを置換
F060 | P4: LINE/通知基盤 | API | 6 | LINE Messaging API連携基盤 | LINE Channel Token管理、送信関数、エラーハンドリング、リトライ。 | 最優先 | F009 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | notifications/line_client.py
F061 | P4: LINE/通知基盤 | 通知設計 | 6 | LINE通知4部屋分離 | エントリー/執行損益/レポート/システム警告。必須項目の完成形化。 | 最優先 | F060 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | notifications/rooms.py
F111 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,7,8 | Daytrade Selection Agent | デイトレ候補抽出・厳選(1〜3銘柄)。スコア付与(地合い15/テーマ15/流動性20/値動き20/値嵩10/RR10/補助10)。 | 最優先 | F031,F032 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | agents/daytrade_select.py
F115 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,5 | Trade Decision Agent | エントリー/利確/損切/株数提案。ロット計算(許容損失÷(エントリー-損切))、100株丸め。注文案生成。 | 最優先 | F111 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | agents/trade_decision.py
F116 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,6 | Monitoring & Alert Agent | 価格到達監視。LINE通知発火。特買い/特売り検知。Windows開発段階ではPaper Live専用、本番はMac miniで常駐。 | 最優先 | F060,F100 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | agents/monitoring.py | OS非依存ロジック。Windowsでも試験可
F119 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,13 | Evaluation Agent | 候補抽出/執行/リスク管理/システム/エッジ別を評価。改善提案書作成。自動反映禁止・承認制。 | 最優先 | F035 | Claude | 4 | 未着手 |  |  | agents/evaluation.py
F130 | P4: LINE/通知基盤 | リスク | 5 | 許容損失 準攻撃型実装 | デイトレ通常0.4%/強気0.5%/弱気0.25-0.3%。スイング通常0.6%/強気0.8%。長期1.2%(分割買い)。 | 最優先 | F115 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | risk/allowable_loss.py
F131 | P4: LINE/通知基盤 | リスク | 5,39 | M=0 初月半減ルール | デイトレ0.2%/スイング0.3%開始。M+1で0.3%、M+2〜で要件書通り0.4%復帰。 | 最優先 | F130 | Claude | 0.5 | 未着手 |  |  | risk/m0_scaling.py
F132 | P4: LINE/通知基盤 | リスク | 5 | 日次・週次損失制御 | 日次-1.2%新規停止/-1.8%終了。週次-3.0%守備/-4.0%大幅制限/-5.0%原則停止。 | 最優先 | F130 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | risk/daily_weekly_stop.py
F133 | P4: LINE/通知基盤 | リスク | 5,9 | 強制クローズ独立プロセス | 別ファイル+Cron起動のフェイルセーフ。14:45新規禁止/15:10完了期限。15:08強制モード。 | 最優先 | F132 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | risk/force_close.py | 独立プロセスで実装
F140 | P4: LINE/通知基盤 | 執行 | 17 | Execution Quality Gate 実装 | 板厚/スプレッド/出来高/部分約定リスク/値飛びリスク/値嵩滑りやすさ判定。スコア高でもNGなら見送り。 | 最優先 | F025,F115 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | execution/quality_gate.py
F141 | P4: LINE/通知基盤 | 執行 | 17 | ハイブリッド執行方針 | Sランク材料=逆指値→成行ブレイク狙い。通常=指値主体。例外条件明文化。 | 最優先 | F140 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | execution/hybrid.py
F144 | P4: LINE/通知基盤 | 執行 | 12,17 | 執行品質3段階アラート+自己キャリブレーション | 注意(直近5・2.0倍超/LINE警告)/警戒(直近10・2.5倍超/リスク半減)/停止(直近10・3.0倍超/即時停止)。30日後は実測ベース。 | 最優先 | F140 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | execution/slippage_monitor.py
F211 | P4: LINE/通知基盤 | 目標 | 27 | 目標圧力と運用規律の分離 | 乖離を理由にロット/基準/準主戦略格上げ/停止条件緩和を自動で行わない。相場条件でリスク量決定。 | 最優先 | F130,F210 | Claude | 0.5 | 未着手 |  |  | goal/discipline.py
F237 | P4: LINE/通知基盤 | 障害対応 | 22,23 | OpenClaw 障害時縮退運転機構 | OpenClaw が停止した場合の対応:(1) macOS Cron がハートビート不在を1分以内に検知、(2) 自動で Fujiwara さんに LINE で「FIRE 縮退モード起動」通知、(3) 緊急ポジション整理アラートは macOS Cron で独立稼働継続、(4) 復旧後に想定建玉と楽天証券実態を再整合。 | 高 | F242,F236 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | 縮退運転機構 + ハートビート検知スクリプト | v3.3 新規
F238 | P4: LINE/通知基盤 | 通知 | 06,14 | LINE 約定手動報告パーサー(初期運用用) | M=0〜M+1 の期間、Fujiwara さんが LINE で約定報告(シグナルID・約定価格・株数・時刻・部分約定の有無)した内容をパースして FIRE の建玉DB に記録。M+2 以降は Gmail API 経由に移行するが、補助手段として継続運用。 | 高 | F242 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | LINE 約定報告パーサー | v3.3 新規。M=0 時点で必須
F062 | P4: LINE/通知基盤 | テンプレ | 6 | 発注完成形テンプレート実装 | 銘柄/売買/行動/価格/株数/逆指値/利確(分割)/損切/有効期限/無効条件/一言戦略。 | 高 | F061 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | notifications/templates.py | 200株:利確2段/100株:1段
F063 | P4: LINE/通知基盤 | 通知階層 | 33 | 4階層通知(緊急/重要/情報/参考) | 即時LINE/朝夕レポート集約/Dashboard閲覧時のみ、の出し分け。 | 高 | F061 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | notifications/levels.py
F064 | P4: LINE/通知基盤 | 双方向 | 38 | LINEコマンド受信(停止/モード変更/承認) | Webhook受信、コマンドパース、稼働ON/OFF/モード切替/緊急停止/承認却下。 | 高 | F060 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | notifications/webhook.py
F070 | P4: LINE/通知基盤 | レポート | 6 | 朝レポート生成 (08:30送信) | NotebookLM風。3行要約/世界情勢/日米市場/ニュース洞察/高確率5件/偏り/今日やること。PDF生成。 | 高 | F061,F021,F022 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | reports/morning.py
F071 | P4: LINE/通知基盤 | レポート | 6 | 8:40候補通知 (実行候補1〜3) | 朝5候補から1〜3銘柄厳選。戦略コメント(方針/条件/見送り/利確/損切/監視理由/時間帯)付与。 | 高 | F070 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | reports/candidate_final.py
F072 | P4: LINE/通知基盤 | レポート | 6 | 引け後レビュー (16:00送信) | 売買履歴/実現損益/良し悪し/改善点/再発防止/目標進捗乖離/ポートフォリオ変化。PDF。 | 高 | F061 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | reports/closing.py
F110 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4 | Market Intelligence Agent | 朝の市況/ニュース/セクター分析。朝レポート生成。 | 高 | F021,F022,F102 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | agents/market_intel.py
F117 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,6 | Review & Journal Agent | 引け後レビュー、成績分析、学習データ保存。 | 高 | F072 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | agents/review.py
F118 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,1 | Goal Tracking Agent | 3000万円目標の進捗・乖離管理(日週月次)。±5%〜-20%の5段階判定。 | 高 | F088 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | agents/goal_tracking.py
F120 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 13 | Evaluation評価提案書テンプレ | 3行要約/総合/候補抽出/執行/リスク/エッジ別/システム/改善提案/採用判断候補。NotebookLM風。 | 高 | F119 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | agents/eval_template.py | 後知恵バイアス対策必須
F121 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 13 | Evaluation時間軸(日週月) | 日次:軽微改善 週次:エッジ比較/傾向/ルール修正 月次:勝ち筋/ロット/自動停止/大設計変更。 | 高 | F119 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | agents/eval_timeframe.py
F142 | P4: LINE/通知基盤 | 執行 | 17 | 価格乖離上限/特買特売禁止/寄り直後制限 | +0.3%/値嵩+20円超で無効。特買・特売中は新規禁止。9:00-9:05は観察優先。 | 高 | F141 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | execution/limits.py
F143 | P4: LINE/通知基盤 | 執行 | 17 | 部分約定・未約定処理 | 半端約定に逆指値セット。一定時間で未約定分取消。全約定不可時の戦略縮小。 | 高 | F141 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | execution/partial_fill.py
F150 | P4: LINE/通知基盤 | スケジュール | 9,35 | 運用スケジュール実装 | 8:00朝分析/8:30朝レポ/8:40候補/9:00-9:08寄観察/9:08-9:20初動/9:20-10:30前場メイン/.../15:10強制クローズ/16:00レビュー。 | 高 | F012 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | runtime/schedule.py
F210 | P4: LINE/通知基盤 | 目標 | 1,27 | 3000万円2年目標トラッキング | 日・週・月次で乖離率管理。±5%/-5〜-10%/-10〜-20%/-20%以下の5段階判定。 | 高 | F118 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | goal/tracking.py
F112 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,7 | Swing Selection Agent | スイング候補抽出、中期トレンド分析。スコア(業績20/テーマ10/トレンド15/流動性15/RR15/材料10/耐性15)。 | 中 | F031 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | agents/swing_select.py | 本番自動執行はしない
F113 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4,7 | Long-term Selection Agent | 高配当・成長株抽出。スコア(配当20/成長25/EPS安定15/財務15/優位10/割安10/増配5)。 | 中 | F031 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | agents/longterm_select.py | 通知・提案のみ
F114 | P4: LINE/通知基盤 | Agent | 4 | Portfolio Balance Agent | セクター偏り点検、バランス改善提案。テーマ集中/大型偏重検知。 | 中 | F111,F112,F113 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | agents/portfolio.py
F080 | P5: Dashboard | UI | 13 | Dashboard フロントエンド骨組み | Next.js/React。レトロCRT炎テーマ。LP的装飾よりトレーディングコンソール実用性優先。 | 最優先 | F001 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | dashboard/
F081 | P5: Dashboard | UI | 13 | Dashboard 7ブロック構成 | A:ヘッダーサマリー B:今日の運用 C:エッジ別成績 D:候補抽出/執行品質 E:リスク/PF F:Evaluation提案 G:システム状態。 | 最優先 | F080 | Claude | 4 | 未着手 |  |  | dashboard/components/
F090 | P5: Dashboard | API | - | Dashboard BackendAPI | FastAPI/Express。Pattern Store/Feature Store/各種ログからデータ供給。 | 最優先 | F011 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | dashboard/api/
F082 | P5: Dashboard | UI | 12,13 | 昇格ブロッカー常時表示 (赤字警告) | ダッシュボード上部に現在昇格を阻害している条件を赤字で常時表示。 | 高 | F081,F053 | Claude | 0.5 | 未着手 |  |  | dashboard/components/Blocker.tsx
F083 | P5: Dashboard | UI | 13 | 初期10KPI表示 | 今日損益/累積/目標乖離/実行候補/主戦略勝率/建玉/稼働状態/承認待ち/停止理由/Eval提案数。 | 高 | F081 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | dashboard/components/KPI.tsx
F084 | P5: Dashboard | UI | 13,18 | エッジ別成績ビュー | 材料初動型/主役テーマ前場初動型/準スキャル/スイング/長期の勝率・平均損益・RR・最大損失・件数。 | 高 | F081 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | dashboard/components/EdgeScore.tsx
F085 | P5: Dashboard | UI | 13,17 | 執行品質可視化ブロック | 想定vs実約定/乖離率/部分約定率/未約定率/損切スリッページ/利確スリッページ/強制クローズ率/品質スコア。 | 高 | F081 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | dashboard/components/Execution.tsx
F086 | P5: Dashboard | UI | 22 | データソース健全性モニタ | 楽天接続可用率/市場データ取得/ニュース/開示/TradingView MCP/LINE/発注成功率/監視遅延。 | 高 | F081 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | dashboard/components/Health.tsx
F087 | P5: Dashboard | UI | 13 | Evaluation Agent 提案レビューUI | 提案タイトル/対象/理由/想定効果/リスク/優先度/ステータス(未確認/承認待/採用/却下/保留)/承認却下ボタン。 | 高 | F081 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | dashboard/components/Proposals.tsx
F088 | P5: Dashboard | UI | 13,27 | 目標進捗/乖離表示 | 現在総資産/理想進捗/乖離額/乖離率/日週月必要進捗。運用状態と並列表示(攻めすぎ防止)。 | 高 | F081 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | dashboard/components/GoalProgress.tsx
F239 | P5: Dashboard | 連携 | 06,23 | Google Calendar 連携 or 朝一言 スケジュール共有 | Fujiwara さんの当日スケジュール(15:00-15:10 対応困難日等)を FIRE に伝える仕組み。初期は LINE で朝一言「今日 15時以降会議あり」送信、将来 Google Calendar API 連携に拡張。FIRE は「今日は前場引けで全クローズ推奨」等を判断。 | 中 |  | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | スケジュール共有機構(LINE or Calendar API) | v3.3 新規。まずは LINE 朝一言で十分
F089 | P5: Dashboard | UI | 13 | 時間軸ビュー切替(当日/週次/月次) | 当日/週次/月次ビューの切替。各ビューの必要情報を要件書通り配置。 | 中 | F081 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | dashboard/views/
F100 | P6: 証券API連携 | データ | 14,22 | 市場データAPI連携(2位: 補助) | 日経225/TOPIX/為替/原油。リアルタイム取得。 | 高 | F009 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | data/market_api.py
F101 | P6: 証券API連携 | データ | 14 | TDnet/IR API連携 | 適時開示/決算短信取得・パース。 | 高 | F009 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | data/tdnet.py
F102 | P6: 証券API連携 | データ | 14 | ニュースAPI連携 | 市況/個別材料。鮮度・質判定の前処理。 | 高 | F009 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | data/news.py
F105 | P6: 証券API連携 | 発注 | 14 | 発注・注文管理モジュール | 新規/利確/損切/逆指値/取消/修正。部分約定ハンドリング。 | 高 | F104 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | broker/orders.py
F106 | P6: 証券API連携 | 縮退 | 14,22 | データソース5段階縮退モード | 通常/限定運用/通知専用/保有管理専用/緊急停止。発動条件と運用内容自動判定。 | 高 | F100,F104 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | runtime/degraded_mode.py
F107 | P6: 証券API連携 | 縮退 | 22 | 5原則実装(正本固定/複線化/守備化/通知依存/止まることも成功) | 各原則を運用フローに埋め込み。可用率/遅延/モード遷移をDashboardで監視。 | 高 | F106 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | runtime/degraded_rules.py
F240 | P6: 証券API連携 | 連携 | 06,14 | Gmail API 約定通知メール自動取込 | 楽天証券の約定通知メールを Gmail API 経由で取得、パース、FIRE の建玉DBに自動記録。M+2 以降に稼働開始。それまでは LINE 手動報告で運用。メール内容から約定価格・数量・時刻・部分約定を抽出。 | 中 | F235 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | Gmail API 経由約定取込機構 | v3.3 新規。M+2 以降稼働
F103 | P6: 証券API連携 | データ | 14 | TradingView MCP連携 | チャート/ライン/テクニカル確認。補助用(単独正本にしない)。 | 中 | F009 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | data/tradingview.py
F170 | P7: Live Advisory | モード | 12,38 | 5段階運用モード実装 | off / observe_only / paper_live / semi_auto / full_auto。UIとLINEの両方から切替可能。 | 最優先 | F064,F090 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | runtime/modes.py
F190 | P7: Live Advisory | 移行 | 12,19,32,34 | Paper→Semi昇格基準完全版 | 20営業日or50トレ+期待値+DD+Optimistic Bias+強制クローズ100%+停止機能正常+Evaluation確認。 | 最優先 | F053,F047 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | migration/paper_to_semi.py
F171 | P7: Live Advisory | モード | 38 | 特別モード(travel/maintenance/emergency) | travel_mode(旅行)/maintenance_mode(保守)/emergency_stop(緊急)。安全確認チェックリスト付き。 | 高 | F170 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | runtime/special_modes.py
F173 | P7: Live Advisory | モード | 28 | Heartbeatチェック/長期ノータッチ防止 | 3営業日以上Dashboard/LINE未確認で監督注意通知。長期レビュー未実施でFull Auto継続警告。 | 高 | F170 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | runtime/heartbeat.py
F241 | P7: Live Advisory | 検証 | 12,32,39 | Live Advisory 昇格条件検証 | Paper Live → Live Advisory 昇格前の必須チェックリスト:20営業日 or 50トレード以上、期待値プラス、最大DD内、Simulation Accuracy、LINE 5部屋正常動作、緊急ポジション整理アラート動作、Fujiwara さん受容体制。Evaluation Agent 昇格提案書作成。 | 中 | F238,F236 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | 昇格判定レポート + 承認フロー | v3.3 新規。M=0 移行判定の公式フロー
F172 | P7: Live Advisory | モード | 38 | 休止期間設定 | 期間指定休止。休止中モード選択/通知方針/夜間バッチ継続可否。 | 中 | F170 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | runtime/pause_schedule.py
F160 | P8: Full Auto(将来) | 安全装置 | 12 | signal_id 冪等性実装 | 各エントリーは一意のsignal_idに紐付き、同一IDの発注はシステム全体で1回のみ。 | 低 | F115 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | safety/idempotency.py | Full Auto移行時の5層防御1
F161 | P8: Full Auto(将来) | 安全装置 | 12 | 発注レート物理上限 | 1秒間に2件以上の新規発注送信をAPIレベルで不可。 | 低 | F105 | Claude | 0.5 | 未着手 |  |  | safety/rate_limit.py | 5層防御2
F162 | P8: Full Auto(将来) | 安全装置 | 12 | 同一銘柄ポジション上限 | 同一銘柄保有が総資産1.5%超過で新規停止。 | 低 | F115 | Claude | 0.5 | 未着手 |  |  | safety/position_cap.py | 5層防御3
F163 | P8: Full Auto(将来) | 安全装置 | 12 | 異常シグナル検知 | IDなし/検知から発注まで100ms未満の異常発注を自動破棄。 | 低 | F160 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | safety/anomaly.py | 5層防御4
F164 | P8: Full Auto(将来) | 安全装置 | 12 | 毎朝同意+トリプルハートビート | 毎朝「自動発注ON」タップなしはSemi Auto。証券API/市場データ/ニュースの3系統正常時のみFull Auto許可。 | 低 | F064,F106 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | safety/daily_consent.py | 5層防御5
F191 | P8: Full Auto(将来) | 移行 | 32,34 | Semi→Full昇格基準 | 20営業日or50実注/実約定expectancy>0/slippage許容内/強制クローズ100%/稼働率十分/Evaluation提案/ユーザー承認。 | 低 | F190 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | migration/semi_to_full.py
F192 | P8: Full Auto(将来) | 移行 | 34 | Evaluation昇格提案書 | 成績サマリー/エッジ別/執行品質/システム品質/停止テスト/Optimistic Bias/懸念点/判定。 | 低 | F120,F190 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | migration/promotion_report.py
F193 | P8: Full Auto(将来) | 移行 | 32,34 | 昇格禁止条件/降格即時ルール | 期待値マイナス/DD過大/Bias高/強制クローズ失敗/緊急停止動作不良/主戦略件数不足で昇格禁止。重大障害で即降格。 | 低 | F190 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | migration/block_rules.py
F220 | P9: 運用・保守 | ロードマップ | 39 | M-3 Stage 0/1/2 爆速蓄積フェーズ | 実弾未投入。Mac mini常時稼働による過去データ高速リプレイ+Paper Live並列実行。M-3開始条件: F013(launchd設定)完了。 | 最優先 | F040,F041,F045,F050,F013 | Fujiwara | 90 | 未着手 |  |  | 蓄積ログ | 3ヶ月。Mac mini到着・常駐化が前提
F221 | P9: 運用・保守 | ロードマップ | 39 | M=0 Stage 3 実弾初月(半減) | デイトレ0.2%。執行実測データ収集。初月から黒字化目標。 | 最優先 | F220,F104 | Fujiwara | 20 | 未着手 |  |  | 実弾運用 | リスク係数半減
F222 | P9: 運用・保守 | ロードマップ | 39 | M+1 リスク枠拡大(0.3%) | 執行乖離が想定内を確認しリスク拡大。 | 高 | F221 | Fujiwara | 20 | 未着手 |  |  | 実弾運用
F223 | P9: 運用・保守 | ロードマップ | 39 | M+2〜 フルリスク(0.4%) | 要件書通りのフルリスク運用。Pattern Library浄化と期待値安定化。 | 高 | F222 | Fujiwara | 40 | 未着手 |  |  | 実弾運用
F224 | P9: 運用・保守 | ロードマップ | 39 | M+3〜 SランクのみFull Auto移行 | デイトレSランクのみFull Auto。スイング・長期はSemi Auto維持。 | 高 | F223,F164,F191 | 両方 | 30 | 未着手 |  |  | Full Auto部分運用
F230 | P9: 運用・保守 | ドキュメント | 13,21 | docs/ Obsidian連携.md整備 | 各設計書/エージェント仕様/Pattern定義/運用手順をMarkdownで作成、Obsidianからクロスリンク。 | 高 | F007 | Claude | 3 | 未着手 |  |  | docs/
F231 | P9: 運用・保守 | テスト | - | ユニット/統合テスト基盤 | pytest/jest設定。CI(GitHub Actions)セットアップ。カバレッジ計測。 | 高 | F004 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | tests/
F232 | P9: 運用・保守 | 運用 | 28,33 | 監督者付き自律運用フロー文書化 | 日次/週次/月次の監督頻度、承認対象、Heartbeat、緊急停止解除の手順を明文化。 | 中 | F173 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | docs/ops/supervision.md
F233 | P9: 運用・保守 | ドキュメント | 39 | M-3〜M+3 週次レビューテンプレ | Obsidianで週次レビュー記入用テンプレ作成。タスクID参照・GitHub Issueと連携。 | 中 | F230 | Fujiwara | 0.5 | 未着手 |  |  | docs/weekly_review_template.md
F234 | P9: 運用・保守 | バックアップ | - | DB/ログのバックアップ戦略 | Pattern Store/Feature Store/Live Research LogのバックアップとDR。 | 中 | F011 | Claude | 1 | 未着手 |  |  | scripts/backup.sh
F039 | P1: Pattern/Feature Store | Store | 21,31 | sector_filter / symbol_whitelist メタデータ対応 | patternsにsector_filter/symbol_whitelist/symbol_blacklistカラム追加。F031類似度検索で銘柄/セクター絞り込み。命名規則は維持してmetadata運用。穴12対策。 | 高 | F027,F031 | Claude | 1.5 | 未着手 |  |  | patterns/sector_filter.py / migrate_sector_filter.py | 穴12対策。半導体・海運・銀行など、セクター/銘柄個別特性を持つパターンの精度向上。Fujiwara指摘事項。
F243 | P1: Pattern/Feature Store | Agent | 21 | Sector/Symbol特化パターン研究機能 | Pattern Research Agentにsector_filter/symbol_whitelist活用機能追加。セクター別成績集計・特定銘柄連動パターン発見・銘柄群絞込み提案。F036のlive_research_logと連携。 | 高 | F035,F036,F039 | Claude | 2 | 未着手 |  |  | agents/pattern_research.py 機能拡張 | 穴12対策。半導体株のSOX連動、トヨタ為替連動など、セクター/銘柄個別性のあるパターン研究を強化。

## Phase_Summary
FIRE 開発 — フェーズ別進捗サマリー
フェーズ | 総タスク数 | 完了 | 実装中+検証中 | 未着手 | 完了率
P0: 基盤・環境構築 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100%
P1: Pattern/Feature Store | 26 | 18 | 0 | 8 | 69.23%
P2: Simulation/Backtest | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
P3: Paper Live | 4 | 0 | 0 | 4 | 0%
P4: LINE/通知基盤 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0%
P5: Dashboard | 12 | 0 | 0 | 12 | 0%
P6: 証券API連携 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0%
P7: Live Advisory | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
P8: Full Auto(将来) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
P9: 運用・保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
合計 | 125 | 37 | 0 | 88 | 29.6%
優先度別サマリー
優先度 | 総タスク数 | 完了 | 実装中+検証中 | 未着手 | 完了率
最優先 | 52 | 24 | 0 | 28 | 46.15%
高 | 55 | 13 | 0 | 42 | 23.64%
中 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0%
低 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%

## 開発・運用フェーズ計画
開発フェーズ(D) と 運用フェーズ(M) の関係
Mac mini 到着待ちの期間を有効活用するための開発・運用フェーズ分離計画
■ 開発フェーズ (Windows PCで進行可)
Dev Phase | 名称 | 主要タスク | OS依存 | プラットフォーム | Mac mini必要？
D1 | 基盤・環境構築 | F001(Win環境) F004(Gitリポ) F005(CLAUDE.md) F006(README.md) F007(Obsidian) F008(ディレクトリ) F009(.env) F010(ログ) F011(DB) F014(クロスPF設計) | なし | Windows PC | 不要
D2 | Pattern/Feature Store実装 | F020〜F038(Feature Store, Pattern Store 4階層, DEATH NOTE, REHAB, Pattern Research Agent) | なし | Windows PC | 不要
D3 | Simulation/Backtest/Paper Liveロジック | F040〜F053(Backtest, Replay, 3約定モデル, 高速リプレイ並列, Paper Live本体, 仮想管理) | なし(Python計算) | Windows PC | 不要
D4 | エージェント群+LINE通知+Dashboard | F060〜F090(LINE連携, 朝/引けレポート), F110〜F121(10エージェント), F080〜F090(Dashboard) | なし(Python/Node) | Windows PC | 不要
D5 | リスク管理・執行品質・5層防御・ラベル定義 | F130〜F144(リスク/執行ゲート/スリッページ監視), F160〜F164(5層防御), F180〜F183(ラベル) | なし | Windows PC | 不要
D6 | 証券API連携+縮退運転 | F100〜F107(市場データ/TDnet/News/TradingView/楽天API/縮退5段階) | なし(API接続) | Windows PC | 不要
D7 | Windows擬似運用でPaper Live検証 | F015(Winタスクスケジューラ)で日中Paper Live動作確認・不具合洗い出し | Windows固有 | Windows PC | 不要
D8 | Mac mini移行 | F002(Mac初期設定) F003(開発環境) F013(launchd) F016(移行チェック) | Mac固有 | Mac mini | 必須
■ 運用フェーズ (Mac mini到着後に開始)
Ops Phase | Stage | 実弾 | デイトレリスク | 主要アクション | 前提条件
M-3 〜 M-1 | Stage 0/1/2 | 未投入 | — | Mac mini常時稼働で過去データ高速リプレイ+Paper Live並列実行。パターン爆速蓄積。 | D1-D8完了 / Mac mini常駐化完了
M=0 (運用初月) | Stage 3 Semi Auto | 投入 | 0.2% (半減) | 執行実測データ収集。初月から黒字化目標。 | Paper→Semi昇格基準クリア
M+1 | Stage 3 Semi Auto | 投入 | 0.3% | リスク枠拡大。Pattern Libraryの浄化開始。 | 執行乖離が想定内
M+2 | Stage 3 Semi Auto | 投入 | 0.4% (フルリスク) | フルリスク運用。期待値安定化。 | 継続的な期待値プラス
M+3 以降 | Stage 4 部分Full Auto | 投入 | 0.4% | デイトレSランクのみFull Auto。スイング・長期はSemi Auto維持。 | Semi→Full昇格基準クリア
■ 重要な考え方
1. Mac mini到着までの期間は、D1〜D7 の開発作業に最大限使う。コード実装・テスト・Simulation検証までWindows PCで完結可能。
2. D8 (Mac mini移行) は、Mac mini到着後に短期間で一気に実施。F002→F003→F013→F016の順。
3. M-3 (運用立ち上げ・パターン爆速蓄積) は、Mac mini常駐化後に正式スタート。Mac到着遅延がM=0を後ろ倒しする。
4. ただしWindows PC上でもD7(擬似Paper Live検証)でPattern Storeの仮蓄積は可能。Macに移行した時点で過去データリプレイも高速実行できる。
5. 要件書15章の「Pattern Store最優先→Paper Live→証券API」の順序は維持。証券API(F104)もWindows PCで実装可能だが、本番実弾はMac miniに移行後。
6. Mac mini到着が遅れるほど、D1-D7の完成度を上げる時間が増える。これは要件書39章のM-3(爆速蓄積)の期間を実質前倒しすることに相当する。

## Agent_Checklist
FIRE 10エージェント 実装チェックリスト
エージェント名 | 責務 | 関連タスクID | 実装ファイル | ステータス
Market Intelligence Agent | 朝の市況・ニュース・セクター分析、朝レポート生成 | F110, F070 | agents/market_intel.py | 未着手
Daytrade Selection Agent | デイトレ候補抽出・厳選(1〜3銘柄)、スコア付与 | F111, F200 | agents/daytrade_select.py | 未着手
Swing Selection Agent | スイング候補抽出、中期トレンド分析 | F112 | agents/swing_select.py | 未着手
Long-term Selection Agent | 高配当・成長株抽出、長期スコア付与 | F113 | agents/longterm_select.py | 未着手
Portfolio Balance Agent | セクター偏り点検、バランス改善提案 | F114 | agents/portfolio.py | 未着手
Trade Decision Agent | エントリー/利確/損切/株数提案、リスク計算、注文案生成 | F115, F130 | agents/trade_decision.py | 未着手
Monitoring & Alert Agent | 価格到達監視、LINE通知発火 | F116, F061 | agents/monitoring.py | 未着手
Review & Journal Agent | 引け後レビュー、成績分析、学習データ保存 | F117, F072 | agents/review.py | 未着手
Goal Tracking Agent | 3000万円目標進捗・乖離管理(日週月次) | F118, F210 | agents/goal_tracking.py | 未着手
Evaluation Agent | 評価提案書作成(自動反映禁止・承認制) | F119, F120, F121 | agents/evaluation.py | 未着手
Pattern Research Agent | パターン発見・定義・更新提案(研究責任者) | F035, F036 | agents/pattern_research.py | 未着手

## Stage_Gate
Stage 昇格ゲート チェックリスト(要件書32章・34章)
Stage移行 | 条件 | 基準 | 判定方法 | 状態
Stage0→1 (Backtest→Replay) | 戦略ロジックが動作する | Backtestで候補抽出/損益計算が回る | simulation/backtest.py 実行 | 未達
Stage1→2 (Replay→Paper Live) | 後知恵バイアス排除検証済 | Replayで当時情報のみで判断できる | simulation/replay.py 実行 | 未達
Stage2→3 (Paper→Semi Auto) | サンプル数 | 20営業日 or 50トレード(過去高速リプレイで短縮可) | promotion_check.py | 未達
| 主戦略期待値 | expectancy > 0 | expectancy計算 | 未達
| 最大DD | 総資産比 -5% を大きく超えない | DD計算 | 未達
| 強制クローズ成功率 | 100% | force_close テスト | 未達
| 停止機能 | 日次/週次損失上限・緊急停止正常動作 | 統合テスト | 未達
| Optimistic Bias | 許容範囲内 | bias_score.py | 未達
| Evaluation Agent確認 | 明確な改善提案が残っていない | Evaluation承認 | 未達
Stage3→4 (Semi→Full Auto) | Semi Auto実績 | 20営業日 or 50実注 | 実注履歴 | 未達
| 実約定期待値 | expectancy > 0 (実約定ベース) | 実績集計 | 未達
| 平均スリッページ | avg_slippage 許容範囲内 | slippage監視 | 未達
| 強制クローズ成功率 | 100% | 実績確認 | 未達
| システム稼働率 | broker_uptime/system_uptime 十分 | health監視 | 未達
| Evaluation昇格提案 | 昇格推奨が出る | promotion_report.py | 未達
| ユーザー承認 | 必ずユーザーが最終承認 | 手動承認 | 未達
昇格禁止条件(共通) | 期待値マイナス/DD過大/Bias高/クローズ失敗/緊急停止動作不良/主戦略件数不足/執行品質悪化/監督負荷高 | いずれか該当で昇格禁止 | block_rules.py | —

## Roadmap
運用立ち上げロードマップ (要件書39章)
期間 | Stage | 実弾 | デイトレリスク | 主要アクション | 完了条件
M-3 〜 M-1 | Stage 0/1/2 | 未投入 | — | Mac mini常時稼働で過去データ高速リプレイ+Paper Live並列実行。パターン爆速蓄積。 | Paper→Semi昇格条件を全てクリア
M=0 (運用初月) | Stage 3 (Semi Auto) | 投入 | 0.2% (半減) | 執行実測データ収集。初月から黒字化目標。 | 執行乖離が想定内・20営業日経過
M+1 | Stage 3 (Semi Auto) | 投入 | 0.3% | リスク枠拡大。Pattern Libraryの浄化開始。 | 継続的な期待値プラス
M+2 | Stage 3 (Semi Auto) | 投入 | 0.4% (要件書通り) | フルリスク運用。期待値安定化。 | Semi→Full昇格条件クリア
M+3 以降 | Stage 4 (部分 Full Auto) | 投入 | 0.4% | デイトレSランクのみFull Auto。スイング・長期はSemi Auto維持。 | —

## Risk_Holes
要件書で特定された「穴」と対策チェック (穴1〜12)
穴 | 問題 | 対策(章) | 対応タスクID
穴1: エッジが弱い | エッジの根拠が曖昧 | 再現性優位で定義 (26章) | F031, F032, F200
穴2: 約定品質 | 執行品質が悪い | 執行品質ゲート (17章) | F140, F141, F142, F143, F144
穴3: データソース依存 | 依存先が死ぬと事故 | 縮退運転 (22章) | F106, F107
穴4: 広げすぎ | 最初の焦点がぼやける | 主戦略集中 (24章) | F200, F201
穴5: 目標で攻めすぎ | 目標圧力で規律崩壊 | 目標と攻撃性を分離 (27章) | F210, F211
穴6: 完全放置 | 無監督化で事故 | 監督者付き自律運用 (28章) | F164, F173
穴7: ラベル曖昧 | 成功/失敗定義が弱い | Success/Failure/Timeout/Invalid 4分類 (29章) | F180, F181, F182, F183
穴8: 特徴量過多 | 類似局面見つからない/過剰適合 | 初期は最小コアセットに絞る (30章) | F020, F021, F022, F023, F024, F025, F026
穴9: Pattern Store品質 | 重複・似すぎ・名前違いが増える | 命名規則/統合ルール/バージョン管理 (31章) | F030, F037
穴10: 本番移行基準 | 昇格基準が曖昧 | 完全版昇格条件 (32章) | F190, F191, F192, F193
穴11: 運用負荷上限 | 提案/通知/承認が多すぎて疲れる | 通知階層化・承認最小化・初期KPI絞り込み (33章) | F063, F083, F172
穴12: セクター/銘柄特有性 | パターンが銘柄・セクター個別性を表現できない | sector_filter/symbol_whitelistでパターン絞込み (21章) | F039, F243

## RTM_要件カバレッジ
要件トレーサビリティマトリクス (RTM) — 要件書 v3.1 全要件とタスクIDの対応
使い方: E列「タスク紐付け件数」が0の行は赤ハイライト(抜け漏れ)。要件をタスク化するか、理由を記載する。
要件ID | 章 | 節タイトル | 要件内容 | 対応タスクID | タスク紐付け件数
R-01-01 | 1 | プロダクト名 FIRE | 日本株専門AIエージェントシステム | F005, F006 | 2
R-01-02 | 1 | UIテーマ: レトロCRT炎 | ダーク高級路線ではなく昔のブローカー端末風 | F080 | 1
R-01-03 | 1 | 最重要目的: 兼業前提の月次年次利益最大化 | LINE通知で発注完結、再現性高く利益最大化 | F062, F070, F071 | 3
R-01-04 | 1 | 資産目標: 2年で3000万円 | 目標未達時も無謀なリスク拡大禁止 | F210, F211 | 2
R-01-05 | 1 | 乖離率5段階判定(+5%/±5%内/-10%/-20%/再設計) | 日・週・月次で管理 | F118, F210 | 2
R-01-06 | 1 | v3.1アップデート: 運用立ち上げロードマップ | M-3〜M+3までのリスク逓増 | F220, F221, F222, F223, F224 | 5
R-01-07 | 1 | v3.1: 過去データ高速リプレイ並列実行 | Stage昇格日数短縮 | F045 | 1
R-01-08 | 1 | v3.1: Full Auto時 5層防御 | シグナルベース重複防御 | F160, F161, F162, F163, F164 | 5
R-01-09 | 1 | v3.1: 執行品質段階的アラート+自己キャリブレーション | 実測値ベース | F144 | 1
R-01-10 | 1 | v3.1: 主戦略80%/準戦略20% 優先順位 | M+2までPaper並走 | F200 | 1
R-01-11 | 1 | v3.1: ハイブリッド執行方針 | Sランク材料=逆指値→成行、通常=指値主体 | F141 | 1
R-01-12 | 1 | v3.1: Paper Live厳しめ約定モデル | +2ティック/値嵩1.5倍/寄り直後1.5倍 | F044, F052 | 2
R-01-13 | 1 | v3.1: 昇格ブロッカー常時表示(赤字) | ダッシュボード上部 | F082 | 1
R-01-14 | 1 | v3.1: 強制クローズ独立プロセス | 別ファイル+Cronフェイルセーフ | F133 | 1
R-02-01 | 2 | 日本株専門・兼業投資家 | 現物・信用両方使用 |  | 0
R-02-02 | 2 | デイトレ: 信用取引/値嵩株中心/プライム | 流動性・テーマ性・値動き明確さ | F111 | 1
R-02-03 | 2 | スイング: 現物中心/中期トレンド | 波動継続性・RR・PF補完 | F112 | 1
R-02-04 | 2 | 長期: 現物/高配当・成長株 | 配当3%以上・営業利益成長3年以上 | F113 | 1
R-02-05 | 2 | 長期の増配継続は加点のみ(必須ではない) |  | F113 | 1
R-03-01 | 3 | 主戦略2本柱(レーン1) | 高品質材料初動・主役テーマ連動値嵩株前場初動 | F200 | 1
R-03-02 | 3 | 高品質材料の初動 | 好決算/上方修正/増配/自社株買い/進捗/資本政策/受注/提携/政策 | F021, F111 | 2
R-03-03 | 3 | 決算シーズンの母集団広・実行候補1-3固定 | 通常より厳しいフィルター | F202 | 1
R-03-04 | 3 | 主役テーマ連動の値嵩株前場初動 | 決算期以外の安定頻度確保の本命 | F111, F200 | 2
R-03-05 | 3 | 準主戦略(レーン2) | 前日強かった主役押し目再加速/セクター主役続伸初押し/前場ブレイク再試行 | F200 | 1
R-04-01 | 4 | Mac mini常駐ランタイム前提 | デイトレとスイングは同一エージェントで扱わない | F012, F013 | 2
R-04-02 | 4 | Market Intelligence Agent | 朝の市況・ニュース・セクター分析・朝レポート | F110 | 1
R-04-03 | 4 | Daytrade Selection Agent | デイトレ候補抽出・厳選1-3銘柄・スコア | F111 | 1
R-04-04 | 4 | Swing Selection Agent | スイング候補抽出・中期トレンド | F112 | 1
R-04-05 | 4 | Long-term Selection Agent | 高配当・成長株・長期スコア | F113 | 1
R-04-06 | 4 | Portfolio Balance Agent | セクター偏り点検・バランス改善提案 | F114 | 1
R-04-07 | 4 | Trade Decision Agent | エントリー/利確/損切/株数/リスク計算/注文案 | F115 | 1
R-04-08 | 4 | Monitoring & Alert Agent | 価格到達監視・LINE通知 | F116 | 1
R-04-09 | 4 | Review & Journal Agent | 引け後レビュー・成績分析・学習データ保存 | F117 | 1
R-04-10 | 4 | Goal Tracking Agent | 3000万円目標進捗・乖離(日週月) | F118 | 1
R-04-11 | 4 | Evaluation Agent | 評価提案書作成・自動反映禁止・承認制 | F119 | 1
R-05-01 | 5 | 準攻撃型リスク管理 | 守備一辺倒ではない | F130 | 1
R-05-02 | 5 | デイトレ通常0.4%/強気0.5%/弱気0.25-0.3% | 主役テーマ明確日は強気 | F130 | 1
R-05-03 | 5 | デイトレM=0 初月0.2%開始 | リスク係数半減 | F131 | 1
R-05-04 | 5 | スイング通常0.6%/強気0.8%上限 |  | F130 | 1
R-05-05 | 5 | スイングM=0 初月0.3%開始 | リスク係数半減 | F131 | 1
R-05-06 | 5 | 長期1銘柄最大1.2%(分割買い前提) |  | F130 | 1
R-05-07 | 5 | ロット計算式 floor(許容損失÷(ENTRY-STOP)) | 100株単位丸め | F115, F130 | 2
R-05-08 | 5 | 日次-1.2%新規停止/-1.8%当日終了 |  | F132 | 1
R-05-09 | 5 | 週次-3.0%守備/-4.0%大幅制限/-5.0%原則停止 |  | F132 | 1
R-05-10 | 5 | 信用建玉15:10必ずクローズ・持越し禁止 |  | F133 | 1
R-05-11 | 5 | 15:00以降新規信用禁止/14:45以降原則禁止 |  | F133, F142 | 2
R-05-12 | 5 | 損切価格未設定のデイトレ禁止 |  | F115 | 1
R-05-13 | 5 | 買付余力超過の発注禁止 |  | F105 | 1
R-05-14 | 5 | 日次損失上限到達後の新規建て禁止 |  | F132 | 1
R-06-01 | 6 | LINE通知 発注完成形 | 見てそのまま発注できるレベル | F062 | 1
R-06-02 | 6 | 通知4部屋分離 | エントリー/執行損益/レポート/システム警告 | F061 | 1
R-06-03 | 6 | 通知必須項目11個 | 銘柄/区分/行動/価格/株数/逆指値/利確/損切/期限/無効条件/戦略 | F062 | 1
R-06-04 | 6 | 200株: 利確2段+逆指値管理 |  | F062 | 1
R-06-05 | 6 | 100株: 利確1回+逆指値管理 |  | F062 | 1
R-06-06 | 6 | 朝レポート(8:30 PDF送信) | NotebookLM風・3行要約/世界情勢/市場/ニュース/5機会/偏り/今日やること | F070 | 1
R-06-07 | 6 | ニュースのトレード洞察変換 | 短期/長期影響/価格レンジ/提案ポジショニング | F070 | 1
R-06-08 | 6 | 高確率トレード機会5件特定 | ENTRY/利益目標/ストップ/想定RR/根拠 | F070, F071 | 2
R-06-09 | 6 | 売買シグナル 買い/ホールド/売り明確化 | 朝レポは詳細推論、LINEは結論のみ | F070, F062 | 2
R-06-10 | 6 | 引け後レビュー(16:00 PDF送信) | 売買履歴/実現損益/良し悪し/改善/再発防止/目標乖離/PF変化 | F072 | 1
R-07-01 | 7 | デイトレ候補 朝5件→8:40で1-3銘柄厳選 | 候補不足日は0-1銘柄でも可 | F071, F111 | 2
R-07-02 | 7 | スイング候補広め | 新規/追加/分散/見送り | F112 | 1
R-07-03 | 7 | 長期候補別枠で広め |  | F113 | 1
R-07-04 | 7 | 8:40通知に戦略コメント付与 | 方針/ENTRY条件/見送り条件/利確/損切/監視理由/時間帯 | F071 | 1
R-08-01 | 8 | 8:00-8:25 朝分析 | 市況・ニュース・セクター・候補抽出・PF偏り確認 | F150, F110 | 2
R-08-02 | 8 | 8:25-8:30 朝レポート送信 | PDF生成・LINE送信 | F070, F150 | 2
R-08-03 | 8 | 8:30-8:40 実行候補絞り込み | 朝5候補→1-3銘柄 | F071, F150 | 2
R-08-04 | 8 | 8:40 候補通知 | 戦略コメント付き | F071, F150 | 2
R-08-05 | 8 | 9:00-9:08 寄り付き観察 | 飛びつき禁止・GU/GD・初動ノイズ警戒 | F142, F150 | 2
R-08-06 | 8 | 9:08-9:20 初動判断 | 本命候補のみ監視・条件成立で通知 | F116, F150 | 2
R-08-07 | 8 | 9:20-10:30 前場メイン | デイトレ主戦場・新規最優先 | F150 | 1
R-08-08 | 8 | 10:30-11:00 前場後半整理 | 伸びない銘柄整理・後場候補仮決定 | F150 | 1
R-08-09 | 8 | 11:00-12:20 昼休み分析 | 前場レビュー・後場本命再設定 | F150 | 1
R-08-10 | 8 | 12:20-12:35 後場寄り監視 | GU/GD・重要価格帯再確認 | F150 | 1
R-08-11 | 8 | 12:35-14:00 後場メイン | 既存ポジション管理優先・新規慎重 | F150 | 1
R-08-12 | 8 | 14:00-14:45 クローズ準備 | 信用建玉整理優先・新規原則終了 | F150, F142 | 2
R-08-13 | 8 | 14:45-15:10 強制クローズ | 信用建玉必ず整理・未約定時は強制クローズ手順 | F133, F150 | 2
R-08-14 | 8 | 15:10-15:30 引け確認 | 現物持越し判断・当日集計・翌営業日候補仮保存 | F150, F117 | 2
R-08-15 | 8 | 16:00 引け後レビュー | PDF生成・LINE送信 | F072, F150 | 2
R-10-01 | 10 | デイトレスコア100点満点 | 地合い15/テーマ15/流動性20/値動き20/値嵩10/RR10/板補助10 | F111 | 1
R-10-02 | 10 | デイトレ判定 A80+/B70-79/C60-69/見送り59- |  | F111 | 1
R-10-03 | 10 | スイングスコア100点満点 | 業績20/テーマ10/トレンド15/流動性15/RR15/材料10/耐性15 | F112 | 1
R-10-04 | 10 | 長期スコア100点満点 | 配当20/成長25/EPS15/財務15/優位10/割安10/増配5 | F113 | 1
R-10-05 | 10 | 初期特徴量6レイヤ構造 | 材料/地合い/出来高/値動き/執行品質/時間帯 | F020, F021, F022, F023, F024, F025, F026 | 7
R-11-01 | 11 | 再現性エンジン = 過去DB+類似検索+統計優位判定 | ブラックボックスAIにしない | F031, F032 | 2
R-11-02 | 11 | Pattern Store階層: LIBRARY(Active Priority Set) |  | F027, F029 | 2
R-11-03 | 11 | Pattern Store階層: CANDIDATE | 検証中パターン | F028 | 1
R-11-04 | 11 | Pattern Store階層: DEATH NOTE | N回失敗即死禁止・凍結判定 | F033 | 1
R-11-05 | 11 | Pattern Store階層: REHAB | 再検証候補保管庫 | F034 | 1
R-11-06 | 11 | 最終執行判断(再現性スコア) | 類似度+件数+勝率+期待値+レジーム+執行品質+Active Priority+リスク適合 | F032 | 1
R-11-07 | 11 | 類似件数少なすぎは参考止まり |  | F032 | 1
R-12-01 | 12 | 最終目標: 全自動運用 | 日本株・少数精鋭・材料重視・自動執行・自動停止 | F170, F191 | 2
R-12-02 | 12 | 自動化する範囲 | 朝分析/候補/発注/逆指値/利確/強制クローズ/異常自動停止 | F170 | 1
R-12-03 | 12 | 自動化しない範囲 | 長期現物新規買いフル自動/イレギュラー大量/異常時裁量 | F113, F170 | 2
R-12-04 | 12 | Stage 0 Backtest |  | F040 | 1
R-12-05 | 12 | Stage 1 Replay Simulation |  | F041 | 1
R-12-06 | 12 | Stage 2 Paper Live |  | F050 | 1
R-12-07 | 12 | Stage 3 Semi Auto |  | F170 | 1
R-12-08 | 12 | Stage 4 Full Auto |  | F170 | 1
R-12-09 | 12 | Stage飛ばし禁止 |  | F190, F191, F193 | 3
R-12-10 | 12 | 5層防御1: signal_id冪等性 |  | F160 | 1
R-12-11 | 12 | 5層防御2: 発注レート物理上限(1秒2件) |  | F161 | 1
R-12-12 | 12 | 5層防御3: 同一銘柄ポジション上限1.5% |  | F162 | 1
R-12-13 | 12 | 5層防御4: 異常シグナル検知(ID無/100ms未満) |  | F163 | 1
R-12-14 | 12 | 5層防御5: 毎朝同意+トリプルハートビート | 証券API/市場データ/ニュース3系統正常時のみ自動 | F164 | 1
R-12-15 | 12 | Paper→Semi昇格 20営業日or50トレード | 過去データ高速リプレイで短縮可 | F045, F053, F190 | 3
R-12-16 | 12 | Paper→Semi 主戦略期待値プラス | 勝率だけでなく平均損益含む | F190 | 1
R-12-17 | 12 | Paper→Semi 最大DD想定内(-5%大幅超過なし) |  | F190 | 1
R-12-18 | 12 | Paper→Semi 強制クローズ100%・緊急停止正常 |  | F190 | 1
R-12-19 | 12 | 収益理由だけの昇格禁止 |  | F193 | 1
R-13-01 | 13 | Evaluation Agent目的 | エージェント連携の問題箇所採点・改善提案 | F119 | 1
R-13-02 | 13 | 評価対象: 候補抽出 | 朝5候補妥当/1-3絞込/見送りが良かったか | F119, F120 | 2
R-13-03 | 13 | 評価対象: 執行 | ENTRY/指値/利確早遅/損切妥当/強制クローズ | F119, F120 | 2
R-13-04 | 13 | 評価対象: リスク管理 | ロット/攻めすぎ/停止遅れ/テーマ集中 | F119, F120 | 2
R-13-05 | 13 | 評価対象: システム | 監視遅延/データ欠損/発注失敗/自動停止 | F119, F120 | 2
R-13-06 | 13 | 評価対象: エッジ別 | 各エッジ成績・どのエッジが機能したか | F119, F120, F084 | 3
R-13-07 | 13 | 評価提案書NotebookLM風・3行要約・承認制 | 自動反映禁止 | F120 | 1
R-13-08 | 13 | 承認対象ルール | スコア/候補/利確損切/ロット/停止/エッジ/ダッシュボード閾値 | F038, F087 | 2
R-13-09 | 13 | 評価時間軸 日次/週次/月次 |  | F121 | 1
R-13-10 | 13 | 後知恵バイアス対策 | 当時利用可能な情報のみで評価 | F120 | 1
R-13-11 | 13 | Dashboard 基本思想 | LP装飾よりトレーディングコンソール実用性 | F080 | 1
R-13-12 | 13 | Dashboard 8カテゴリ機能 | 運用状況/損益/目標/候補精度/執行品質/リスク/システム/Evaluation | F081, F083 | 2
R-13-13 | 13 | Dashboard 7ブロック画面構成 | A-G | F081 | 1
R-13-14 | 13 | Dashboard最重要KPI 6系統 | 収益/エッジ/候補精度/執行品質/リスク/システム | F083, F084, F085, F086 | 4
R-13-15 | 13 | Dashboard時間軸ビュー(当日/週次/月次) |  | F089 | 1
R-13-16 | 13 | 可視化原則 | 直感/比較/異常目立ち/承認待ち明確 | F081 | 1
R-13-17 | 13 | デザインシステム方針 | 情報密度高めだが視認性優先 | F080 | 1
R-13-18 | 13 | 状態表示優先度 | 危険/停止 > 異常 > 承認待ち > 稼働 > 参考 | F081 | 1
R-13-19 | 13 | 初期実装範囲 | 10KPI以内 | F083 | 1
R-14-01 | 14 | データソース優先度1位(正本): 楽天証券 | 余力/建玉/注文/約定/現在値 | F104 | 1
R-14-02 | 14 | 優先度2位: 市場データAPI | 日経225/TOPIX/為替/原油 | F100 | 1
R-14-03 | 14 | 優先度3位: TradingView(MCP) | チャート/ライン/テクニカル確認 | F103 | 1
R-14-04 | 14 | 優先度4位: TDnet/IR API | 適時開示/決算短信 | F101 | 1
R-14-05 | 14 | 優先度5位: ニュースAPI | 市況/個別材料 | F102 | 1
R-14-06 | 14 | 縮退モード: 正本死亡で新規停止 |  | F106, F107 | 2
R-15-01 | 15 | README.md/CLAUDE.md初稿作成 |  | F005, F006 | 2
R-15-02 | 15 | Pattern Store/Feature Store/Runtime/Simulation骨組み最優先 |  | F020, F027, F012, F040 | 4
R-15-03 | 15 | Paper Live環境+LINE通知基盤 |  | F050, F060 | 2
R-15-04 | 15 | 実弾執行基盤は後回し |  | F104 | 1
R-15-05 | 15 | エージェントプロンプトファイル整備 |  | F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116, F117, F118, F119, F035 | 11
R-15-06 | 15 | 崩してはならない前提8点 | 再現性/階層管理/Stage飛ばし禁止/Eval提案のみ/Mac常駐/炎テーマ/デイトレ主軸/完全放置しない | F230 | 1
R-16-01 | 16 | ディスプレイ・コンピュータスリープしない | 場中停止防止 | F002 | 1
R-16-02 | 16 | 停電後自動再起動 |  | F002 | 1
R-16-03 | 16 | 自動ログイン設定(任意) |  | F002 | 1
R-16-04 | 16 | ファイアウォール・画面共有 |  | F002 | 1
R-16-05 | 16 | Homebrew/Python3.12/Node/Gitインストール |  | F003 | 1
R-16-06 | 16 | FIREリポジトリclone |  | F003 | 1
R-16-07 | 16 | 環境変数設定 | RAKUTEN/LINE/NEWS/TDNET | F009 | 1
R-16-08 | 16 | launchd com.fire.runtime.plist |  | F013 | 1
R-16-09 | 16 | SSH/Tailscaleリモートアクセス |  | F002 | 1
R-16-10 | 16 | セットアップ完了後動作確認チェックリスト |  | F003, F013 | 2
R-17-01 | 17 | 成行乱用禁止・指値標準 | 例外条件明文化 | F141 | 1
R-17-02 | 17 | 9:00-9:05 寄り直後制限(観察優先) |  | F142 | 1
R-17-03 | 17 | 特買い・特売り中は新規禁止 |  | F142 | 1
R-17-04 | 17 | 価格乖離上限(+0.3%/値嵩+20円) |  | F142 | 1
R-17-05 | 17 | 部分約定前提の逆指値セット | 一定時間で未約定分取消 | F143 | 1
R-17-06 | 17 | 強制クローズ15:00-15:05整理/15:08強制モード | 15:10は完了期限 | F133 | 1
R-17-07 | 17 | Execution Quality Gate | 板厚/スプレッド/出来高/部分約定/値飛び/値嵩滑り | F140 | 1
R-17-08 | 17 | 執行ルール: ENTRY指値/利確指値/損切逆指値必須 |  | F141 | 1
R-17-09 | 17 | 執行品質3段階監視(注意/警戒/停止) | 2.0/2.5/3.0倍超 | F144 | 1
R-17-10 | 17 | 30日後は実測スリッページ中央値ベース |  | F144 | 1
R-17-11 | 17 | Dashboard執行品質可視化 | 想定vs実/乖離/部分約定/未約定/スリッページ/強制クローズ/スコア | F085 | 1
R-18-01 | 18 | 主戦略は純スキャルピングではない | 材料初動・前場初動型 | F200 | 1
R-18-02 | 18 | 第1層A: 高品質材料の初動 | 好決算/上方修正/増配/自社株買い/通期見通し/サプライズ | F200, F111 | 2
R-18-03 | 18 | 第1層B: 主役テーマ連動値嵩株前場初動 | 当日主役テーマ・指数寄与・資金流入 | F200, F111 | 2
R-18-04 | 18 | 純スキャル除外理由5点 | 執行歪み/値嵩/楽天環境/スキャル依存/監視選別停止強み | F200 | 1
R-18-05 | 18 | 準スキャル(第2層)paper検証先行 | 別成績管理 | F200 | 1
R-18-06 | 18 | 純スキャル(第3層)初期採用しない | 研究対象保持 | F200 | 1
R-18-07 | 18 | 時間軸優先順位 | 前場材料/前場テーマ/前場初押し再加速 | F200 | 1
R-18-08 | 18 | Dashboardで時間軸別成績表示 | 材料初動/主役テーマ/準スキャル/スイング/長期 | F084 | 1
R-19-01 | 19 | 本番移行前にSimulation/Paper Live必須 |  | F040, F050 | 2
R-19-02 | 19 | 5段階検証モード Stage0-4 順序厳守 |  | F040, F041, F050, F170, F190, F191 | 6
R-19-03 | 19 | Paper Live役割 | 朝レポ/候補/厳選/監視/仮想ENTRY/利確/損切/強制クローズ/LINE | F050, F051, F052 | 3
R-19-04 | 19 | 仮想執行対象 | 新規/利確/損切/強制クローズ/取消/失効/建玉/余力 | F051 | 1
R-19-05 | 19 | 3段階約定モデル(理想/現実寄り/厳しめ) |  | F042, F043, F044 | 3
R-19-06 | 19 | Simulation Accuracy指標 | 仮想vs現実 価格/利確/損切/約定率/強制クローズ成功率 | F046 | 1
R-19-07 | 19 | Simulation Confidence/Optimistic Bias/Realistic Fill Score |  | F047 | 1
R-19-08 | 19 | 本番移行前必須条件 6項目 | サンプル/期待値/停止/クローズ/Sim精度 | F190 | 1
R-19-09 | 19 | Dashboard本番成績と仮想成績区別表示 |  | F083 | 1
R-19-10 | 19 | Evaluation AgentのSimulation評価 | 約定モデル厳格化/利確損切修正/ゲート強化/移行延期 | F119, F120 | 2
R-20-01 | 20 | 情報優位 5情報源統合 | TradingView/楽天/TDnet/ニュース/LINE | F100, F101, F102, F103, F104, F060 | 6
R-20-02 | 20 | 監視優位 漏れない監視対象 | 材料/テーマ資金/値嵩前場初動/価格到達/時間切れ/異常 | F116 | 1
R-20-03 | 20 | 執行優位 固定ルール | 候補絞/損切固定/逆指値必須/14:45停止/15:10閉じる/地合い悪自動停止 | F141, F142, F132, F133 | 4
R-20-04 | 20 | 停止優位 止まれる | 日次週次損失/接続/データ/重複/板/クローズ失敗 | F132, F133, F106, F160, F161, F162, F163 | 7
R-20-05 | 20 | エッジにしないもの | コピトレ/SNS煽り/純スキャル/純裁定/未来予測依存 | F200 | 1
R-20-06 | 20 | 勝てそうと言える条件チェックリスト7点 | 主戦略/情報源/役割分担/執行/やらない/検証モード | F230 | 1
R-21-01 | 21 | 三層構造: 過去→現在→運用中生死監視 |  | F031, F035 | 2
R-21-02 | 21 | Pattern Research Agent役割 | 発見/定義/更新提案/研究エージェント | F035 | 1
R-21-03 | 21 | 過去パターン研究対象 | チャート/出来高/売買代金/テクニカル/ファンダ/決算/ニュース/開示/地合い/セクター/執行 | F040, F020 | 2
R-21-04 | 21 | リアルタイムパターン研究 | 既存有効性/新芽/劣化/レジーム変化 | F036 | 1
R-21-05 | 21 | Pattern Library保存項目 | pattern_id/name/definition/属性/材料/条件/統計/履歴/ステータス | F027, F030 | 2
R-21-06 | 21 | DEATH NOTE段階判定 | Step1(5回4敗)/Step2(10回勝率30%)/Step3(20回期待値マイナス) | F033 | 1
R-21-07 | 21 | DEATH NOTEユーザー承認 |  | F038 | 1
R-21-08 | 21 | REHAB Queue | 決算期限定/強地合/セクター限定/執行改善後再挑戦 | F034 | 1
R-21-09 | 21 | REHAB自動復帰禁止・承認制 |  | F038 | 1
R-21-10 | 21 | 実行エージェントのPattern Store参照 | Daytrade/Trade Decision/Evaluation | F111, F115, F119 | 3
R-21-11 | 21 | Feature Store | 過去・現在特徴量保存 | F020 | 1
R-21-12 | 21 | Live Research Log | リアルタイム観測結果 | F036 | 1
R-21-13 | 21 | 採用・承認フロー | 候補→Paper→Sim→Eval→ユーザー承認→Library | F038 | 1
R-21-14 | 21 | 段階的実装4 Phase | データ基盤/Pattern Research Agent/リアルタイム照合/劣化監査 | F020, F035, F036, F119 | 4
R-22-01 | 22 | 5系統依存 楽天/市場/材料/テクニカル/通知監督 |  | F100, F101, F102, F103, F104, F060 | 6
R-22-02 | 22 | データソース役割分担 優先度1-5 |  | F100, F101, F102, F103, F104 | 5
R-22-03 | 22 | 危険1対策: 価格生存で楽天死亡 | 新規停止/建玉確認/MCP画面切替/通知/notification only | F106 | 1
R-22-04 | 22 | 危険2対策: 楽天生存で市場データ死亡 | TV補完/不安定なら新規停止/楽天画面損切監視/縮小クローズ | F106 | 1
R-22-05 | 22 | 危険3対策: ニュース/開示死亡 | 材料起因基準厳格化/Libraryとテクニカルで絞って候補/保守モード | F106 | 1
R-22-06 | 22 | 危険4対策: TradingView死亡 | 自前テクニカル/楽天画面/市場データで代替 | F106 | 1
R-22-07 | 22 | 危険5対策: LINE死亡 | ログ蓄積/ローカルアラート/Semi停止/Full警告判定 | F106 | 1
R-22-08 | 22 | 5段階縮退モード | 通常/限定/通知専用/保有管理/緊急停止 | F106 | 1
R-22-09 | 22 | 5設計原則 | 正本固定/複線化/材料守備化/通知モード依存/止まる成功 | F107 | 1
R-22-10 | 22 | データソース健全性指標 | 可用率/遅延/モード遷移 | F086 | 1
R-23-01 | 23 | 常駐基盤をUIで制御 | LP手動起動型ではない | F012, F080 | 2
R-23-02 | 23 | FIRE Runner/Monitor/Execution Engine/Pattern Research Loop/Notification Worker |  | F012 | 1
R-23-03 | 23 | OpenClaw不採用 専用ランナー | 日本株・楽天・Pattern Store・Eval・Dashboard専用設計 | F012 | 1
R-23-04 | 23 | Mac mini必要性 4理由 | PC占有しない/常時起動/Dashboard母艦/安定性 | F002 | 1
R-23-05 | 23 | 稼働スケジュール推奨 | 6:30起動/8:00朝分析/8:30朝レポ/8:40候補/9-15:30監視実行/15:30-16:30レビュー/夜研究 | F150 | 1
R-23-06 | 23 | Stageごと常駐要件 | Stage0-1不要/Stage2-3取引中/Stage4取引+夜バッチ | F012 | 1
R-24-01 | 24 | FIRE v1本番主軸: デイトレ自動化のみ | 主戦略2本 | F200 | 1
R-24-02 | 24 | スイング自動執行は後回し | 候補提案まで | F112 | 1
R-24-03 | 24 | 長期自動売買は後回し | 通知・候補提案のみ | F113 | 1
R-24-04 | 24 | 監視階層3段階 | Tier1実行1-3/Tier2研究5/Tier3参考 | F116 | 1
R-24-05 | 24 | エージェント優先順位 | 本番コア/準コア/補助 | F110, F111, F115, F116, F119, F035, F112, F113, F114 | 9
R-24-06 | 24 | パターン数上限 | Primary 2-4/Candidate 5-10 | F029 | 1
R-24-07 | 24 | 毎日vs週次バッチ区分 |  | F150, F035 | 2
R-24-08 | 24 | Dashboard主役可視化 | Current Primary/Secondary/Disabled Edge/Active Patterns | F084 | 1
R-25-01 | 25 | 期待値×頻度で最適化 | 毎日必ず打つではない | F200, F201 | 2
R-25-02 | 25 | 3レーン構造 | Primary/Secondary/Research | F200 | 1
R-25-03 | 25 | 運用ルール | 本命日→Primary/不在日→Secondary/基準未満→ノートレ | F200 | 1
R-25-04 | 25 | 頻度目標 0-3件/日 5-10件/週 |  | F201 | 1
R-25-05 | 25 | 頻度不足検知 | 2週連続極端少でフィルター点検 | F201, F119 | 2
R-25-06 | 25 | Dashboard頻度関連指標 | 日次/週次件数/主・準件数/ノートレ/候補不足/除外率 | F083, F084 | 2
R-25-07 | 25 | 決算シーズン特別ルール | 母集団広/実行1-3固定/フィルター厳格/優先除外条件 | F202 | 1
R-26-01 | 26 | 中核エッジ: 再現性・蓄積・類似照合・勝率期待値 |  | F031, F032 | 2
R-26-02 | 26 | エッジにしないもの | AI文章/ブラックボックス/初動概念/決算イベント単独/SNS/コピトレ/板微差 | F200 | 1
R-26-03 | 26 | エッジ5要素 | 再現性/蓄積/類似照合/勝率期待値/執行品質 | F031, F032, F140 | 3
R-26-04 | 26 | 再現性定義 | 類似過去局面・一定件数・一定期待値 | F032 | 1
R-26-05 | 26 | パターン別勝率期待値管理 | 類似件数/勝率/平均利益損失/RR/期待値/最大逆行/保有時間/レジーム別/直近/執行品質 | F032, F183 | 2
R-26-06 | 26 | 再現性スコア構成要素 | 類似度+件数+勝率+RR+期待値+レジーム+直近有効+執行品質+リスク適合 | F032 | 1
R-26-07 | 26 | 初動・決算・テーマの位置づけ | 局面候補だが単独では決めつけない | F200 | 1
R-26-08 | 26 | AIの役割・やらせすぎない | 特徴量/類似検索/要約/改善提案/劣化検知 | F035, F119 | 2
R-26-09 | 26 | ユーザー説明責任 | 類似パターン名/件数/勝率/RR/失敗条件/一致点/注意点 | F115, F119 | 2
R-27-01 | 27 | 目標未達を理由にした規律崩壊防止 |  | F211 | 1
R-27-02 | 27 | 固定原則4点 | 目標監視/自動攻撃化禁止/条件揃時のみ引上げ/精度→頻度→リスク順 | F211 | 1
R-27-03 | 27 | 禁止事項4点 | 乖離でロット増/基準下げ/準主戦略化/停止緩和 | F211 | 1
R-27-04 | 27 | リスク量変更正しい条件 | Pattern Score/Regime Fit/Execution/Recent/System Health | F211 | 1
R-27-05 | 27 | 目標未達時Eval提案方向性 | 頻度不足/再現性低下/抽出狭/約定品質/ロットではなく精度 | F119, F120 | 2
R-27-06 | 27 | 攻める日/守る日 市場条件で決定 | 目標乖離ではない | F211 | 1
R-27-07 | 27 | Dashboard進捗系と運用状態系並列表示 | 攻めすぎ防止 | F088 | 1
R-28-01 | 28 | 全自動化と無監督化の分離 |  | F173 | 1
R-28-02 | 28 | 理想運用形態: 監督者付き | 通常自動/異常通知/定期監督/重要変更承認/停止権限 | F173 | 1
R-28-03 | 28 | 運用レベル5段階 | 通知支援/仮想自律/半自動/自律運用/完全無監督(目指さない) | F170 | 1
R-28-04 | 28 | 人間監督頻度 | 日次朝引/場中通知時/週次/月次 | F173, F232 | 2
R-28-05 | 28 | 必ず関与するもの | モード変更/Full Auto移行/Pattern採用凍結DN/Eval採用/緊急停止解除/リスク変更 | F038, F170, F191 | 3
R-28-06 | 28 | 通常関与しないもの | 条件監視/Paper/仮想売買/自動通知/通常執行/利確損切/強制クローズ | F050, F116, F133 | 3
R-28-07 | 28 | LINE/Dashboard役割分担 | LINE即時監督/Dashboard運用監督 | F060, F064, F080 | 3
R-28-08 | 28 | 完全放置防止4ルール | Heartbeat/重要変更承認/異常復帰手動/長期ノータッチ防止 | F173 | 1
R-28-09 | 28 | 穴1-6総括 |  | F031, F140, F106, F200, F211, F173 | 6
R-29-01 | 29 | 主ラベル4分類 Success/Failure/Timeout/Invalid |  | F180 | 1
R-29-02 | 29 | Success定義 | target_holding_window内 損切より先に利確1到達 | F180, F181 | 2
R-29-03 | 29 | Failure定義 | 損切に先に到達 | F180 | 1
R-29-04 | 29 | Timeout定義 | 利確1にも損切にも届かず期限切れ | F180 | 1
R-29-05 | 29 | Invalid定義 | ENTRY条件成立前に無効条件該当またはENTRY未成立 | F180 | 1
R-29-06 | 29 | 前場引けでプラス成功禁止理由 | 利確損切設計見えない・Paper Real比較ぶれる | F180 | 1
R-29-07 | 29 | target_holding_window パターン別 | 材料初動10-30/主役15-45/準スキャル3-10 | F181 | 1
R-29-08 | 29 | ラベル判定式 | first_hit/within_window/expiry判定 | F180 | 1
R-29-09 | 29 | 補助メトリクス必ず保存 | mfe/mae/time_to_*/pnl_at_*/fill_quality | F182 | 1
R-29-10 | 29 | Pattern Library採用最重要指標9個 | success_rate/failure/timeout/expectancy/RR/mae/mfe/regime/fill_adjusted | F183 | 1
R-29-11 | 29 | 注意点3つ | Timeout≠Failure/利確2主ラベルにしない/Invalid≠失敗 | F180 | 1
R-30-01 | 30 | 初期特徴量6系統 | 材料/地合い/出来高/値動き/時間帯/執行品質 | F021, F022, F023, F024, F025, F026 | 6
R-30-02 | 30 | 細かいテクニカル・ファンダ詳細は後から追加 | 類似局面見つかる粒度優先 | F020 | 1
R-31-01 | 31 | パターン命名規則 | [material]_[time]_[regime]_[version] | F030 | 1
R-31-02 | 31 | 類似パターン統合ルール | 特徴量重複度閾値以上で統合候補 | F037 | 1
R-31-03 | 31 | pattern_id一意管理 | 変更・廃止追跡 | F030 | 1
R-31-04 | 31 | バージョン管理 | 条件変更時にバージョンUP・旧成績保持 | F030 | 1
R-31-05 | 31 | 廃止履歴 | DN送付時に理由・日付・当時成績保存 | F033 | 1
R-31-06 | 31 | パターン数上限 Primary2-4/Candidate5-10 |  | F029 | 1
R-32-01 | 32 | Paper→Semi昇格条件完全版 | サンプル/期待値/DD/Bias/強制クローズ100%/停止/Eval確認 | F190 | 1
R-32-02 | 32 | Semi→Full昇格条件 | 20営業日or50実注/実約定期待値/slippage/クローズ100%/稼働率/承認 | F191 | 1
R-32-03 | 32 | 昇格原則 | Stage飛ばし禁止/ユーザー承認/降格即時 | F193 | 1
R-33-01 | 33 | 運用負荷上限目安 | 朝10分+引け10分/場中0/承認1日3件/週30分/月1時間 | F063, F172 | 2
R-33-02 | 33 | 通知4階層 | 緊急/重要/情報(朝夕集約)/参考(Dashboard) | F063 | 1
R-33-03 | 33 | 承認最小化 | Full Auto移行/Pattern/Eval提案/リスク大変更/緊急停止解除のみ | F170, F087 | 2
R-33-04 | 33 | Dashboard初期KPI10項目以内 |  | F083 | 1
R-34-01 | 34 | 昇格4同時要件 | 戦略/執行品質/停止/Sim現実性 | F190, F191 | 2
R-34-02 | 34 | 昇格KPI 5系統 | 収益/リスク/執行/システム/現実性 | F046, F047, F183 | 3
R-34-03 | 34 | 昇格禁止条件8点 | 期待値マイナス/DD過大/Bias高/クローズ失敗/停止動作不良/主戦略少/執行悪/監督負荷 | F193 | 1
R-34-04 | 34 | 推奨初期しきい値 Paper→Semi | 20営業日or50/expectancy>0/-5%/Bias/クローズ100%/停止テストパス | F190 | 1
R-34-05 | 34 | 推奨初期しきい値 Semi→Full | 20営業日or50実注/実expectancy/slippage/クローズ100%/稼働率/Eval | F191 | 1
R-34-06 | 34 | Evaluation昇格提案書 | 成績/エッジ別/執行品質/システム品質/停止/Bias/懸念/判定 | F192 | 1
R-35-01 | 35 | 24時間稼働の正しい理解 | 時間帯で必要処理起動 | F012, F150 | 2
R-35-02 | 35 | 常駐コンポーネント6種 | スケジューラ/市場監視/Sim/Paper/Pattern Research/Notification/Dashboard Backend | F012, F090, F110, F111, F115, F116, F035 | 7
R-35-03 | 35 | シミュレーション種別別稼働タイミング | Backtest夜間/Replay必要時/Paper取引時間中 | F040, F041, F050 | 3
R-35-04 | 35 | 時間帯別動作内容 | 朝/場中/引け後/夜 | F150 | 1
R-36-01 | 36 | 特徴量5条件 | 再現性効く/取得易/欠損少/説明易/実行直結 | F020 | 1
R-36-02 | 36 | A材料特徴量6項目 | type/freshness/strength/multi/earnings/shareholder_return | F021 | 1
R-36-03 | 36 | B地合い特徴量6項目 | nikkei/topix/sector/theme/regime/usd_jpy/overnight_us | F022 | 1
R-36-04 | 36 | C流動性特徴量6項目 | volume_ratio/turnover/liquidity/spread/high_price/board | F023 | 1
R-36-05 | 36 | D値動きテクニカル10項目 | gap/range/breakout/pullback/vwap/ma/RS/price_action/距離 | F024 | 1
R-36-06 | 36 | E執行品質5項目 | entry/stop_slippage/partial_fill/fill_quality/forced_close_risk | F025 | 1
R-36-07 | 36 | F時間帯4項目 | session_phase/from_open/to_force_close/material_to_entry_lag | F026 | 1
R-36-08 | 36 | 初期に入れない特徴量 | 細かい板/ティック/SNS/有名トレーダー/NLP埋め込み/IR全文/マクロ多変量/画像 | F020 | 1
R-36-09 | 36 | パターン照合最小コア10個 | material_type/strength/regime/sector_rank/volume/turnover/gap/price_action/vwap/fill_quality | F031 | 1
R-36-10 | 36 | 類似度重み初期 | 材料30/地合20/流動性20/値動き20/執行10+時間帯補正 | F031 | 1
R-37-01 | 37 | 保存数と実行で使う有効数は別 |  | F027, F029 | 2
R-37-02 | 37 | Layer1 Pattern Archive(100+) | 全履歴 | F027 | 1
R-37-03 | 37 | Layer2 Valid Pattern Library(20-100) | 現在意味あり | F027 | 1
R-37-04 | 37 | Layer3 Active Priority Set(3-15) | 本番執行強使用 | F029 | 1
R-37-05 | 37 | Layer4 Death Note/Rehab | 凍結・再検証 | F033, F034 | 2
R-37-06 | 37 | パターン7状態 | candidate/paper_validating/approved_active/watchlist/frozen/death_note/rehab | F028 | 1
R-37-07 | 37 | ランク6段階 S/A/B/C/D/X |  | F029 | 1
R-37-08 | 37 | 実行エージェント参照フロー5ステップ | 広く検索/類似順/件数確認/Active Priority重み/watchlist参考/DN除外 | F031, F032, F111, F115 | 4
R-37-09 | 37 | pattern_id命名規則 派生管理 | parent_pattern_id | F030 | 1
R-37-10 | 37 | バージョン管理原則 | 名前変えず中身変えない・必須フィールド | F030 | 1
R-37-11 | 37 | 週次定期棚卸し | Active増/Candidate滞留/DN古い/Rehab再評価/統合 | F037, F119 | 2
R-37-12 | 37 | 重複パターン統合ルール | コア特徴量同一・成績差小・実行条件実質同 | F037 | 1
R-38-01 | 38 | 通常運用5モード | off/observe_only/paper_live/semi_auto/full_auto | F170 | 1
R-38-02 | 38 | 特別3モード | travel/maintenance/emergency_stop | F171 | 1
R-38-03 | 38 | travel_mode詳細 | 新規禁止/実運用停止/建玉整理/強制クローズ維持/監視Paper選択 | F171 | 1
R-38-04 | 38 | travel_mode開始時安全確認 | 建玉/未約定/semi・full切替/強制クローズ/LINE通知 | F171 | 1
R-38-05 | 38 | travel_mode解除時安全確認 | 楽天/市場/LINE/Dashboard/異常なし/遅延 | F171 | 1
R-38-06 | 38 | travel解除後いきなりFull禁止 | observe_onlyかpaper_liveから段階的 | F171 | 1
R-38-07 | 38 | 期間指定休止 | 開始・終了日時/モード/通知/夜間バッチ | F172 | 1
R-38-08 | 38 | Dashboard/LINEからモード切替 |  | F064, F170 | 2
R-38-09 | 38 | モード別通知方針 |  | F063 | 1
R-38-10 | 38 | 休止中夜間処理継続可 | Pattern Research/Eval/Dashboard/レポ準備/データ整備/疎通 | F172, F035 | 2
R-39-01 | 39 | M-3 Stage0/1/2 爆速蓄積 | 過去高速リプレイ+Paper並列 | F220, F045 | 2
R-39-02 | 39 | M=0 Stage3 実弾初月0.2% | 執行実測収集・黒字目標 | F221, F131 | 2
R-39-03 | 39 | M+1 Stage3 0.3%拡大 | 乖離想定内確認 | F222 | 1
R-39-04 | 39 | M+2〜 Stage3 0.4%フルリスク | Library浄化・期待値安定 | F223 | 1
R-39-05 | 39 | M+3以降 Stage4 デイトレSランクFull Auto | スイング長期Semi Auto維持 | F224 | 1

## RTM_章別サマリー
章別 要件カバレッジサマリー
要件書の各章で、要件が何件ありタスクに落ちているかを集計。未カバーが1件でもあれば要対応。
章 | 章タイトル | 要件数 | カバー済 | 未カバー | カバレッジ率
1 | プロジェクト概要と最重要目的 | 14 | 14 | 0 | 100%
2 | ユーザープロファイルと投資対象 | 5 | 4 | 1 | 80%
3 | FIREの主戦略(第一エッジ) | 5 | 5 | 0 | 100%
4 | システム構成(エージェント群) | 11 | 11 | 0 | 100%
5 | 許容損失とリスク管理(準攻撃型) | 14 | 14 | 0 | 100%
6 | LINE通知設計(注文完成形) | 10 | 10 | 0 | 100%
7 | 候補銘柄の抽出ルール | 4 | 4 | 0 | 100%
8 | 運用スケジュール(時間帯別ルール) | 15 | 15 | 0 | 100%
10 | スコアリングシステムと特徴量 | 5 | 5 | 0 | 100%
11 | Pattern Store と再現性エンジン | 7 | 7 | 0 | 100%
12 | 全自動運用モードと移行ステップ | 19 | 19 | 0 | 100%
13 | Evaluation Agent と Dashboard | 19 | 19 | 0 | 100%
14 | データソース優先順位と縮退運転 | 6 | 6 | 0 | 100%
15 | Claude Code実装に向けた次のステップ | 6 | 6 | 0 | 100%
16 | Mac miniセットアップ | 10 | 10 | 0 | 100%
17 | 執行品質設計(穴2対策) | 11 | 11 | 0 | 100%
18 | 時間軸戦略方針 | 8 | 8 | 0 | 100%
19 | Simulation / Paper Live 方針 | 10 | 10 | 0 | 100%
20 | FIREの勝率優位性の根拠 | 6 | 6 | 0 | 100%
21 | Pattern Research Agent / Pattern Store詳細 | 14 | 14 | 0 | 100%
22 | データソース依存と縮退運転設計(穴3) | 10 | 10 | 0 | 100%
23 | FIRE Runtime / 常駐基盤 | 6 | 6 | 0 | 100%
24 | 機能の絞り込みと監視階層(穴4) | 8 | 8 | 0 | 100%
25 | 戦略階層と頻度設計 | 7 | 7 | 0 | 100%
26 | FIREのエッジ定義 | 9 | 9 | 0 | 100%
27 | 目標圧力と運用規律の分離(穴5) | 7 | 7 | 0 | 100%
28 | 監督者付き自律運用システム(穴6) | 9 | 9 | 0 | 100%
29 | 成功/失敗ラベル定義(穴7) | 11 | 11 | 0 | 100%
30 | 特徴量の初期絞り込み(穴8) | 2 | 2 | 0 | 100%
31 | Pattern Storeの品質管理(穴9) | 6 | 6 | 0 | 100%
32 | 本番移行基準の厳密化(穴10) | 3 | 3 | 0 | 100%
33 | 人間の運用負荷の上限設計(穴11) | 4 | 4 | 0 | 100%
34 | 本番移行基準の詳細 | 6 | 6 | 0 | 100%
35 | Mac mini 常駐基盤時間帯別分担 | 4 | 4 | 0 | 100%
36 | 初期特徴量セットの詳細定義 | 10 | 10 | 0 | 100%
37 | Pattern Store 4階層構造 | 12 | 12 | 0 | 100%
38 | 運用モード/休止/旅行モード | 10 | 10 | 0 | 100%
39 | 運用立ち上げロードマップ | 5 | 5 | 0 | 100%
合計 | 全体 | 328 | 327 | 1 | 99.7%